Instituto Dominicano del Café

INDOCAFE

Tercer Trimestre 2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV. REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LAS METAS (segundo Trimestre)** | | | | | | | |
| **PRODUCTO** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **Programación**  **Trimestre 2** | | **Ejecución trimestral** | | **Brecha** | |
| **Programación física (A)** | **Programación financiera anual (B)** | **Ejecución física (C)** | **Ejecución financiera (D)** | **Física % E=C-A** | **Financiera F=D-B** |
| Análisis de Fincas, certificadas bajo las Normas ISO | Cantidad de fincas verificadas | 322 | 2,371,685.25 | 330 | 2,065,724.61 |  | -305,960.64 |
| Control de Enfermedades y Plagas | Cantidad de fincas saneadas | 278,131 | 14,695,877.60 | 242,720 | 13,462,927.21 |  | 1,232,950.39 |
| Capacitación a técnicos y productores | Productores y técnicos | 10,500 | 1,036,280.33 | 6,039,243 | 497,557.70 |  | -986,524.63 |
| Plantas producidas y entregadas a los productores | Cantidad de plantas producidas | 8,000,000 | 17,804,179.52 | 6,039,243 | 17,540,580.59 |  | -263,598.93 |
| Investigaciones Cafetaleras | Cantidad de informes realizados | 2 | 1,659,333.50 | 2 | 1,349,804.76 |  | -309528.74 |
| Caminos Rehabilitados y de Herradura | Km | 200 | 709,296.55 | 351 | 50,187.50 |  | -659,109.05 |
| Mejoramiento genético de las plantaciones de café | Productores | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |