## Porcentaje (hidden)
No. | DEPARTAMENTO | Porcentaje
EJE ESTRATEGICO I
1.Fortalecimiento Institucional
1 | FINANCIERO | 83%
2 | COMPRAS | 75%
3 | ADMINISTRATIVO | 83%
4 | TECNOLOGIA | 40%
5 | COMUNICACIÓN | 50%
6 | JURIDICA | 77%
7 | RR. HH. | 80%
8 | PLANIFICACION Y DESARROLLO | 85%
9 | CONTROL Y REVISION | 92%
10 | COMISION DE ETICA E INTEGRIGADA | 100%
EJE ESTRATEGICO II
2. Servicios de Asistencia Técnica y Extensión Cafetalera
2.1 | EXTENSION | 74%
2.2 | CAPACITACION | 81%
2.3 | REGISTROS DE OPERADORES E INST. CAF. | 59%
EJE ESTRATEGICO III
3. Producción y Exportación de Café
3.1. | PRODUCCION | 84%
3.2 | PLAGAS Y ENFERMEDADES | 70%
3.3 | INVESTIGACION CAFETALERA | 100%
3.5 | MERCADO Y CERTIFICACIONES | 26%
3.6 | POS COSECHAS | 0%
3.7 | RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO | 100%
EJE ESTRATEGICO IV
Eje Estratégico 4: Fomento Programas y Proyectos de Cooperación Internacional
Sin asignar
EJE ESTRATEGICO V
5. Formalización de Propiedad de la Tierra
Sin programar
EJE ESTRATEGICO VI
6. Desarrollo Comunitario en las Zonas Cafeteras
| Desarrollo Rural | 100%
| RESPONSABILIDAD SOCIAL | 25%

## CONSOLIDADO 2026
MATRIZ RECOPILACION DE INFORMACION POA 2026
Institución: Instituto Dominicano del Café (INDOCAFE)
Ejes Estratégicos: 1 Fortalecimiento capacidades institucionales para robustecer el subsector cafetalero, procurando mayor rentabilidad y competitividad en el desarrollo.
Objetivo: Ejecutar prioridades establecidades en el plan estratégico institucional.
Producto: 1 | Unidad de Medida | Indicador | Medios de Verificación | Total Metas Programadas | Metas Programadas 2026 |  |  |  |  | Justificación
[5 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Total Ejecutado | % Ejecución
1.1 Departamento Financiero
1.1.1 Programanción de egresos por partida presupuestaria | Porcentaje | 1. Programar trimestralmente el 100% de los ingresos y egresos institucionales por partida presupuestaria. | 1. Reporte de programación 2. Reporte de ejecución | 100% | 33 | 33 | 34 | 100 | 100%
|  | 2. Garantizar que la alineación con las metas del presupuesto aprobado, la disponibilidad financiera y los calendarios de ejecución establecidos, supere el 80% trimestral durante el ejercicio fiscal 2026. | 1. Minuta reunión | 80% | 30 | 20 | 30 | 80 | 100%
1.1.2 Gestión de pagos de bienes y servicios | Porcentaje | Ejecutar el presupuesto institucional, mediante el pago de bienes y servicios adquiridos por la institución, conforme a la programación, y asegurando un cumplimiento de al menos un 85% en el Indice de Gestión Presupustaria (IGP), trimestralmente, durante el ejercicio fiscal 2026. | Reporte IGP por parte de DIGEPRES | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | DIGEPRES NO HA ENVIADO EL DATO
1.1.3 Informes financieros | Unidad | Elaborar mensualmente los informes financieros de la gestión institucional, conforme a la normativa vigente y al cronograma establecido, durante el ejercicio fiscal 2026 | Informes finaniceros www.indocafe.gob.do/transparencia. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100%
1.1.4 Mantener actualizado el inventario de bienes de consumo y suministro mensual. | Unidad | Actualizar mensualmente el inventario institucional de bienes de consumo y suministro mediante procesos de verificación, conciliación y registro conforme a los lineamientos del marco normativo aplicable, durante el ejercicio fiscal 2026. | Reporte de inventarios de bienes de consumo y suministro certificado por la UAI de la CGR | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100%
Cumplimiento de Ejecución | [8 empty] | 80% |  | 80%
MATRIZ RECOPILACION DE INFORMACION POA 2026
Institución: Instituto Dominicano del Café (INDOCAFE)
Ejes Estratégicos: 1 Fortalecimiento capacidades institucionales para robustecer el subsector cafetalero, procurando mayor rentabilidad y competitividad en el desarrollo
Objetivo: Ejecutar prioridades establecidades en el plan estratégico institucional.
Producto: 1 | Unidad de Medida | Indicador | Medios de Verificación | Total Meta Programada | Metas Programadas 2026 |  |  |  |  | Justificación
[5 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Total Ejecutado | % Ejecución
1.2 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
1.2.1 Gestionar los procesos de compra y contrataciones, conforme las normativas vigentes. | Porcentaje | 100% de los procesos de compra contemplados en el PAAC, gestionados conforme a las normativas vigentes en cada trimestre del año 2026 | 1. Plan anual de compras y contrataciones (PAAC) aprobado 2. Expedientes procesos compras 3. Informe de ejecución | 100% | 18% | 29% | 41% | 88% | 88%
1.2.2 Cumplimiento del plan anual de compras y contrataciones | Porcentaje | 90% de las compras programadas han sido ejecutadas al cierre de cada trimestre del año 2026 | 1. Plan anual de compras y contrataciones (PAAC) aprobado 2. Expedientes procesos compras 3. Informe de ejecución | 90% | 10% | 29% | 39% | 78% | 86.67%
1.2.3 Compras bajo modalidad MYPIME | Porcentaje | Redireccionar trimestralmente a compras Mypime al menos el 20% del total de los procesos de compra durante el año 2026. | 1. Plan anual de compras y contrataciones (PAAC) aprobado 2. Expedientes procesos compras Mipime 3. Informe de ejecución | 20% | 0% | 4% | 4% | 8% | 40%
1.2.4 Gestión efectiva de cierre contratos | Porcentaje | Cierre del 85% de los contratos que que hayan sido entregado en la fecha prevista en la Orden de Compra antes de finalizar el trimestre. | 1.Actas de cierre, 2. Informe de mensual cierre contrato | 85% | 2% | 27% | 45% | 74% | 87.06%
1.2.5 Plan de Compras | Unidad | Plan de Compras elaborado | Portal de Transparencia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100%
CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN | [8 empty] | 80.35% |  | 72.35%
MATRIZ RECOPILACION DE INFORMACION POA 2026
Institución: Instituto Dominicano del Café (INDOCAFE)
Ejes Estratégicos: 1 Fortalecimiento capacidades institucionales para robustecer el subsector cafetalero, procurando mayor rentabilidad y competitividad en el desarrollo
Objetivo: Ejecutar prioridades establecidades en el plan estratégico institucional.
Producto: 1 | Unidad de Medida | Indicador | Medios de Verificación | Total Metas Programadas | Metas Programadas 2026 |  |  |  |  | Justificación
[5 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Total Ejecutado | % Ejecución
1.3 DEPTO ADMINISTRATIVO
1.3.1 Gestión de Pagos de bienes y Servicios | Porcentajes | Solicitado el 95% de las facturas de pago correspondientes a los bienes y servicios contratados por la Institución dentro de un plazo ≤ a 3 días hábiles a partir de la recepción de la documentación soporte, en cada trimestre del ejercicio fiscal 2026. | 1. Registros de recepción y envío de solicitudes de pago. 2. Acuses de recibo del área responsable de ejecutar los pagos | 95% | 25% | 35% | 28% | 88% | 92.63%
1.3.2 Mantenimiento Infraestructura fisica a nivel nacional | Porcentajes | Una cobertura mínima de 75% de los mantenimientos preventivos de las infraestructuras fisicas de la institución a nivel nacional, durante el año 2026 | 1. Cronograma anual aprobado. 2. Informes técnicos de ejecución. 3. Fotos del antes y el después | 10% | 2% | 3% | 3% | 8% | 80%
1.3.3 Adquisición de una motocicleta 125 | unidad | Adquirida una motocicleta | 1. Técnico dispone de medio de transporte | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100%
1.3.4 Mantenimiento flotilla vehicular | Porcentajes | 100% de las unidades programadas recibien mantenimiento durante el año 2026 conforme al cronograma establecido. | 1. Cronograma de mantenimientos aprobado 2. Orden de compra 3. Ficha mantenimiento vehiculos 4. Facturas | 20% | 0% | 15% | 5% | 20% | 100%
1.3.5 Gestión de Peajes | Porcentajes | Asegurar que el 100% de la flotilla vehicular cuente con los peajes disponibles para la operatividad institucional | 1. Informe mensual de consumo peaje por unidad vehiculrar. | 100% | 32% | 35% | 33% | 100% | 100%
CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN | [8 empty] | 94.53% |  | 78.53%
MATRIZ RECOPILACION DE INFORMACION POA 2026
Institución: Instituto Dominicano del Café (INDOCAFE)
Ejes Estratégicos: 1 Fortalecimiento capacidades institucionales para robustecer el subsector cafetalero, procurando mayor rentabilidad y competitividad en el desarrollo
Objetivo: Ejecutar prioridades establecidades en el plan estratégico institucional.
Producto: 1 | Unidad de Medida | Indicador | Medios de Verificación | Total Metas Programadas | Metas Programadas 2026 |  |  |  |  | Justificación
[5 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Total Ejecutado | % Ejecución
1.4 Tecnología de la Información y la Comunicación
1.4.1 Designación de personal junto a RRHH | Unidad | Personal contratado para completar departamento de TIC | Personal necesario contratado | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | Se realizo la solicitud, se aprobó y entrevistó personal. RRHH se encuentra en la fase final del reclutamiento.
1.4.4 Visitas de Soporte a las oficinas regionales para Mantenimiento a equipos y redes de comunicaciones. | Unidad | Renovación del seguridad de software antivirus para los equipos | Adquisición de las licencias de antivirus | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 75% | Se realizo la solicitud de visita agenda con administración y se hizo mantenimiento e instalacion de equipos en las visitas.
1.4 6 Informes de ejecución del POA 2026 | Unidad | Realizados los de informes mensuales de TIC | Regionales visitadas y equipos actualizados | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | Se entregaron los informes del poa 2026 correspondiente al al 1er trimestre.
CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN | [8 empty] | 91.67% |  | 66.67%
MATRIZ RECOPILACION DE INFORMACION POA 2026
Institución: Instituto Dominicano del Café (INDOCAFE)
Ejes Estratégicos: 1 Fortalecimiento capacidades institucionales para robustecer el subsector cafetalero, procurando mayor rentabilidad y competitividad en el desarrollo
Objetivo: Ejecutar prioridades establecidades en el plan estratégico institucional.
Producto: 1 | Unidad de Medida | Indicador | Medios de Verificación | Total Meta Programada | Metas Programadas 2026 |  |  |  |  | Justificación
[5 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Total Ejecutado | % Ejecución
1.5 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
1.5.8 Gestión de Redes Sociales | Unidades producidas (videos, infografías) | Piezas realizadas | Material final en repositorio, fichas de producción, aprobación. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100%
1.5.9 Reuniones Informativas con Unidades | Nº actualizaciones | nuevo material publicado. | Registro de actualizaciones | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100%
1.5.8 Cobertura de actividades | N.º publicaciones / Alcance / Interacciones | informe de alcance mensual. | Informes mensuales de redes (alcance, impresiones, interacciones), calendario de contenidos | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100%
1.5.9 Medición de satisfacción de los servicios a través de encuesta | N.º reuniones / N.º acuerdos cumplidos | % de acciones acordadas cumplidas en plazo. | Actas de reunión, lista de asistentes, plan de acciones | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | La actividad no fue ejecutada durante el período debido a que no fue programada en la planificación operativa del año, tratándose de un error de registro en la matriz.
Cumplimiento de Ejecución | [8 empty] | 75% |  | 75%
MATRIZ RECOPILACION DE INFORMACION POA 2026
Institución: Instituto Dominicano del Café (INDOCAFE)
Ejes Estratégicos: 1 Fortalecimiento capacidades institucionales para robustecer el subsector cafetalero, procurando mayor rentabilidad y competitividad en el desarrollo
Objetivo: Ejecutar prioridades establecidades en el plan estratégico institucional.
Producto: 1 | Unidad de Medida | Indicador | Medios de Verificación | Total Meta Programada | Metas Programadas 2026 |  |  |  |  | Justificación
[5 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Total Ejecutado | % Ejecución
1.6 DEPARTAMENTO JURIDICO
1.6.1 Elaborar actas del Comité de compra y contrataciones | Actas | Acta elaborada | Acta firmada | 10% | 10% | 0% | 0% | 10% | 100%
1.6.2 Elaborar resoluciones administrativas según requerimientos | Resolucion | Resolucion Administrativa elaborada | Resolucion firmada | 10% | 0% | 0% | 10% | 10% | 100%
1.6.4 Elaborar Contratos y Convenios | Contratos | Contratos y Convenios elaborados | Contratos y Convenios elaborados y firmados | 10% | 0% | 0% | 10% | 10% | 100%
1.6.5 Registrar Contratos y Convenios en la Contraloría General de la República | Registro | Contratos y convenios registrados | Contratos y Convenios elaborados y firmados | 10% | 0% | 0% | 10% | 10% | 100%
1.6.6 Elaboración de informes trimestrales y semestrales | Informe | Informe elaborado | Informes realizados | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100%
1.6.7 Gestionar la notarización de documentos generados | Acto | Documentos notariados | Documentos Notarizados | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100%
1.6.8 Informes Periciales de procesos de compras | Informe | Informes realizados | Informes realizados | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 100%
CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN | [8 empty] | 100% |  | 100%
MATRIZ RECOPILACION DE INFORMACION POA 2026
Institución: Instituto Dominicano del Café (INDOCAFE)
Ejes Estratégicos: 1 Fortalecimiento capacidades institucionales para robustecer el subsector cafetalero, procurando mayor rentabilidad y competitividad en el desarrollo
Objetivo: Ejecutar prioridades establecidades en el plan estratégico institucional.
Producto: 1 | Unidad de Medida | Indicador | Madio de Verificación | Total Met Programada | Metas Programadas 2026 |  |  |  |  | Justificación
[5 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Total Ejecutado | % Ejecución
1.7 DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS
1.7.1 Registro y Actualización de Nóminas | Lote de nóminas | Cantidad Nóminas actualizadas sin errores. | Informes de nómina. Reportes mensuales de control inerno | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100%
1.7.3 Gestión de Evaluación de Desempeño Anual | Empleados Evaluados | Cantidad de empleados evaluados sobre el total sujeto a evaluación. | Reporte de resultados de la EDI, acta de cierre del proceso. | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50%
1.7.8 Actualización Plataforma de Gestión Pública (SISMAP) | Reporte de Evidencias /Puntuacion Alcanazada | Puntuación alcanzada en el componente RRHH del SISMAP. | Reportes trimestrales de cumplimiento SISMAP, validación de evidencias. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100%
1.7.9 Inducción Empleados de Nuevo Ingreso | Reporte Empleados Inducido | Total de Empleados nuevos con inducción completada. | Registro de asistencia, material de inducción difundido | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100%
1.7.11 Gestión Procesos Administrativos Recursos Humanos | Monitoreo Procesos Administrativo | Procesos Administrativos Ejecutados en Plazo Establecido | Reportes de Ejecución. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100%
CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN | [8 empty] | 90% |  | 80%
MATRIZ RECOPILACION DE INFORMACION POA 2026
Institución: Instituto Dominicano del Café (INDOCAFE)
Ejes Estratégicos: 1 Fortalecimiento capacidades institucionales para robustecer el subsector cafetalero, procurando mayor rentabilidad y competitividad en el desarrollo
Objetivo: Ejecutar prioridades establecidades en el plan estratégico institucional.
Producto: 1 | Unidad de Medida | Indicador | Medios de Verificación | Total Meta Programada | Metas Programadas 2026 |  |  |  |  | Justificación
[5 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Total Ejecutado | % Ejecución
1.8 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
1.8.1 Monitoreo a Indicadores de Gestión pública | Informe | Informe Estadistico seguimiento | Resultado de Evaluacion | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100%
1.8.2 Impresión y publicación de Manuales y memoria 2025 | Unidad | Impresión y encuadernación documentos | Impresion disponible | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 50%
1.8.4 Informe de resultados Plan Estrategico 2020-2025 | Informe | Informe elaborado | Documento aprobado, actas de reuniones, fotos, listados de participantes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100%
1.8.7 Informe de ejecucion Plan Operativo Anual 2026 | unidad | Informe de seguimiento | Informe colgado en pagina de transparencia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100%
1.8.8 Reporte de metas fisicas y financieras TI_TII_TIII-TIV | unidad | Informe de evaluacion trimestral de DIGEPRES | Reporte del SIGEF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100%
1.8.9 Registros de capturas en sistema de inversion publica | Unidad | Reporte de SINP | Captura de registro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | No se realizo el preventivo.
1.8.13 Reunion de monitoreo de los acuerdos de desempeños | unidad | Minuta de reunion | Informe de avance | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100%
1.8.15 Realizar 2 reuniones semestrales donde participe la MAE y todos los departamentos involucrados en la ejecución del POA | unidad | Informe de ejecucion elaborado | Listado de asistencia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | No se pudo Programar.
1.8.16 progamacion metas fisicas-financiera en sigef 2026 | unidad | Captura de Pantalla del SIGEF | Reporte del SIGEF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100%
1.8.18 Seguimiento al Portal de Transparencia | Unidad | Informe de evaluaciòn | Reporte de validacion | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100%
1.8.28 Publicaciones de estadisticas Mensuales | Publicaciones | Estadisticas Publicadas | Tabulacion y Graficos estadisticos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100%
1.8.29 Seguimiento y monitoreo a los indicadores Institucionales | unidad | Matriz | Matriz de seguimiento | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100%
1.8.30 Actualizacion, monitoreo, seguimiento a lo Sub Indicadores SISMAP | unidad | Cronograma | Matriz de seguimiento | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100%
Unidad de Igualdad de Genero
8.1.33 Informe Trimestral Unidad de género | unidad | Informe realizado | Informe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100%
1.8.35 Participar en eventos de formación y capacitación nacional e internacional | eventos | Capacitacion realizada | Convocatoria, incripcion, certificado | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100%
1.8.36 Capacitacion sobre Genero en las oficinas provinciales | Unidad | Capacitacion realizada | Listado de participantes, fotos. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | No se ha implemetado una logistica o coordinacion para tales fines
1.8.37 Publicciones sobre logros de la UIG para divulgar en medios de comunicación y/o institucional | Publicaciones | Número de publicaciones en redes sociales (4 publicaciones) | Captura de pantalla, archivo publicado | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100%
1.8.39 Participacion en los encuentros Trimestrales Ministerio de la Mujer | Informe | Informe realizado | Listado de participantes, fotos. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100%
CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN | [8 empty] | 80.56% |  | 77.78%
MATRIZ RECOPILACION DE INFORMACION POA 2026
Institución: Instituto Dominicano del Café (INDOCAFE)
Ejes Estratégicos: 1 Fortalecimiento capacidades institucionales para robustecer el subsector cafetalero, procurando mayor rentabilidad y competitividad en el desarrollo
Objetivo: Ejecutar prioridades establecidades en el plan estratégico institucional.
Producto: 1 | Unidad de Medida | Indicador | Medio de Verificación | Total Meta Programada | Metas Programadas 2026 |  |  |  |  | Justificación
[5 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Total Ejecutado | % Ejecución
1.9 CONTROL Y REVISION
1.9.1 Revisión libramientos de pagos de bienes y servicios antes de la firma de las autoridades competenetes. | Libramiento | Cantidad de libramientos revisados | Registros de revisión firmados Informes de control interno Comprobantes y soportes de pago revisados | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100%
1.9.2 Revisión nominas del personal y obreros, prestaciones y viáticos, previa a firma de las autoridades competente. | Nominas | Número de nóminas revisadas | Nóminas revisadas y validadas Listas de chequeo o control Firmas de validación de las autoridades competentes | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100%
1.9.3 Arqueo de caja chicha | Arqueos | Número de arqueos realizados | Actas de arqueo firmadas Informes de revisión contable Comprobantes de gastos y conciliaciones | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Nota. Aunque se habia contemplado en el POA -2026, la realizaion de arqueo de caja chica. En este año no se ha aperturado fondo de caja chica y por tal motivo no se ha realizado el mismo.
1.9.4 Subir las evidencias de cumplimiento del ICI a la plataforma en tiempo indicado. | Evidencias | Cantidad de evidencias cargadas | Capturas o reportes de carga en plataforma Registros de envío con fecha y hora Confirmación de recepción o validación institucional | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100%
CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN | [8 empty] | 75% |  | 75%
MATRIZ RECOPILACION DE INFORMACION POA 2026
Institución: Instituto Dominicano del Café (INDOCAFE)
Ejes Estratégicos: 1 Fortalecimiento capacidades institucionales para robustecer el subsector cafetalero, procurando mayor rentabilidad y competitividad en el desarrollo
Objetivo: Ejecutar prioridades establecidades en el plan estratégico institucional.
Producto: 1 | Unidad de Medida | Indicador | Medio de Verificación | Total Meta Programada | Metas Programadas 2026 |  |  |  |  | Justificación
[5 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Total Ejecutado | % Ejecutado
1.10 COMISION DE ETICA E INTEGRIDAD
Producto 1 Cultura de Integridad
1.10.2 Crear campaña institucional de sensibilización y promoción transversal de los valores institucionales por una cultura de integridad. | Socialización | Cantidad de socializaciones realizadas Cantidad de servidores públicos impactados | Convocatorias, via correo electronicos y murales de la institucion -Lista de participantes | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100%
1.10.5 Completar con los programas de capacitación dirigidos a servidores públicos que fortalezcan la cultura de integridad y cumplimiento normativo. | Socialización | Cantidad de socializaciones realizadas Cantidad de servidores públicos impactados | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100%
Producto 2 Compromiso de Alta Direccion con la Integridad
1.10.6 Asistir a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la suscripcion y resolucion sobre el Compromiso Estrategico de Integridad y Prevencion de la Corrupcion Administrativa. | Socialización | Cantidad de socializaciones realizadas | -Fotografias y videos. -Convocatoria. -Lista de participantes | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100%
1.10.7 Asistir a la MAE y Equipo de Altagerencia en la adopcion de las Directrices de Integridad para Cargos de Alto Nivel y Equipo de Alta Gerencia. | Directrices de Integridad | Compromiso Estrategico de Integridad y Prevencion de la Corrupcion Administrativa firmado | -Fotografias y videos. -Convocatoria. -Lista de participantes | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100%
1.10.9 Auditar que la firma de la maxima autoridad sea realizada conforme al debido proceso, adjuntando los anexos | Firma | Acto de lectura y firma del compromiso realizado. | -Auditoria firmada por la CIGCN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100%
1.10.10 Asistir a reuniones trimestrales de coordinacion en materia de integridad con la Maxima Autoridad. | Auditoría | Auditoria elaborada por la CIGCN. | Listado de participantes, -Informe de temas socializados. -Fotos. -Correos. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100%
1.10.11 Elaborar matriz institucional del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados a presentar declaracion jurada de bienes. | Matriz | Matriz Elaborada | Matriz de sujetos obligados a declarar. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100%
1.10.12 Plan de acción de tratamiento de riesgos conductuales de corrupción. | Plan | Plan de Acción elaborado y en ejecución | Plan de accion de riesgos conductuales. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100%
1.10.13 Seguimiento y monitoreo de riesgos conductuales de corrupción. | Seguimiento | Seguimiento de riesgos realizados | Mapa de riesgos conductuales | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100%
1.10.14 Evaluación a la Implementación del modelo de gestión de riesgos conductual. | Matriz | Matriz Elaborada | Informe de implementación del modelo de gestion de riesgo conductual. - Matriz de riesgos conductuales de corrupción. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100%
1.10.15 Taller de inducción para la implementación de la politica de Debida Diligencia. | Taller | Realizado el taller de inducción | Listado de participantes - Convocatoria - Fotos - Correos - Agenda del taller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | En espera de la capacitacion por parte de la DIGEIG.a los miembros de la CIGCN. que participaran en el procesos de elaboracion de éste. Es importante resaltar que el pasado dia 30 de marzo fue que la DIGEIG.compartio el modelo del manual editable del código de integridad. que contiene los paso a seguir para la elaboracion del mismo.
Producto 4 - Política Institucional de Integridad y Anticorrupción.
1.10.20 Socialización permanente sobre resolución 05-2024 de buzón físico de denuncia ciudadana. | Socialización | Realizadas socializaciones | Listado de participantes, -Convocatoria. -Fotos. -Correos. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100%
CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN | [8 empty] | 91.67% |  | 91.67%
MATRIZ RECOPILACION DE INFORMACION POA 2026
Institución: Instituto Dominicano del Café (INDOCAFE)
Ejes Estratégicos: 1 Fortalecimiento capacidades institucionales para robustecer el subsector cafetalero, procurando mayor rentabilidad y competitividad en el desarrollo
Objetivo: Ejecutar prioridades establecidades en el plan estratégico institucional.
Producto: 1 | Unidad de Medida | Indicador | Medio de Verificación | Total Meta Programada | Metas Programadas 2026 |  |  |  |  | Justificación
[5 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Total Ejecutado | % Ejecutado
1.11 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION (OAI)
1.11.1 Capacitar al Personal de la OAI para prestar servicio de alta calidad. | Unidad | Certificado de participacio | Convocatoria, Listado de participacion , | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.11.2 Mantener actualizados los documentos de base legalarco Legal y Regulación Técnica | Unidad | Nuevas leyes, decretos, resoluciones y normativas | Publicación Subportal Transparencia / Evaluación DIGEIG | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100%
1.11.3 Mantener actualizados los documentos de la OAI | Unidad | Documentos actualizados | Publicación Subportal Transparencia / Evaluación DIGEIG | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100%
1.11.4 Mantener actualizados los documentos de Planificación y Desarrollo | Unidad | Documentos actualizados | Publicación Subportal Transparencia / Evaluación DIGEIG | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100%
1.11.5 Mantener actualizadas las estadísticas institucionales | Unidad | Documentos actualizados | Publicación Subportal Transparencia / Evaluación DIGEIG | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100%
1.11.6 Mantener actualizadas las estadísticas del sistema 311 | Unidad | Documentos actualizados | Publicación Subportal Transparencia / Evaluación DIGEIG | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100%
1.11.7 Mantener actualizados los documentos de presupuesto | Unidad | Documentos actualizados | Publicación Subportal Transparencia / Evaluación DIGEIG | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100%
1.11.8 Mantener actualizados los documentos de Recursos Humanos | Unidad | Documentos actualizados | Publicación Subportal Transparencia / Evaluación DIGEIG | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100%
1.11.9 Mantener actualizados los documentos de Compras y Contrataciones | Unidad | Documentos actualizados | Publicación Subportal Transparencia / Evaluación DIGEIG | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100%
1.11.10 Mantener actualizados los documentos de Finanzas | Unidad | Documentos actualizados | Publicación Subportal Transparencia / Evaluación DIGEIG | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100%
1.11.11Mantener actualizados los documentos del Comité de Ética | Unidad | Documentos actualizados | Publicación Subportal Transparencia / Evaluación DIGEIG | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100%
1.11.12 Gestionar Respuestas al ciudadano | Unidad | Repuesta tramitada | Publicación Subportal Transparencia / Evaluación DIGEIG | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 100%
1.11.13 Remitir solicitudes | Unidad | Solicitud Tramitada | Publicación Subportal Transparencia / Evaluación DIGEIG | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100%
CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN | [8 empty] | 92.31% |  | 92.31%
MATRIZ RECOPILACION DE INFORMACION POA 2026
Institución: Instituto Dominicano del Café (INDOCAFE)
Ejes Estratégicos: Asistencia Técnica, Extensión y Capacitación a los actores de la cadena.
Objetivo: Fortalecidas las organizaciones de productores/as e individuales, a través de un eficaz programa de Asistencia Técnica, Extensión y Capacitación a los cafetaleros/as
Producto: 2 | Unidad de Medida | Indicador | Medio de Verificación | Total Meta Programada | Metas Programadas 2026 |  |  |  |  | Justificación
[5 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Total Ejecutado | % Ejecutado
2.1.1 Extensión Cafetalera
2.1.1.1 Presentación y Socialización Plan de Trabajo | Reunión |  |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100%
2.1.1.2 Visita (s) Técnica (s) | Visitas | Cantidad de productores cafetaleros y actores de la cadena del café asistidos | Informes de actividades, listados de participantes, fotos, material didático | 4258 | 1402 | 1650 | 1773 | 4825 | 100%
2.1.1.3 Adiestramiento | Adiestramiento |  |  | 1117 | 389 | 546 | 677 | 1612 | 100%
2.1.1.4 Consultas en Oficinas | Consultas |  |  | 244 | 253 | 330 | 385 | 968 | 100%
2.1.1.5 Visita (s) Domiciliaria (s) | Visitas |  |  | 1152 | 960 | 1166 | 1182 | 3308 | 100%
2.1.1.6 Demotraciones de Métodos | Demostraciones |  |  | 434 | 60 | 95 | 152 | 307 | 70.74%
2.1.1.7 Demostraciones de Resultados | Demostraciones |  |  | 163 | 24 | 32 | 50 | 106 | 65.03%
2.1.1.8 Giras | Giras |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 100%
2.1.1.10 Reuniones | Reuniones |  |  | 28 | 21 | 55 | 97 | 173 | 100%
CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN | [8 empty] | 92.86% |  | 77.78%
MATRIZ RECOPILACION DE INFORMACION POA 2026
Institución: Instituto Dominicano del Café (INDOCAFE)
Ejes Estratégicos: 2 Asistencia Técnica, Extensión y Capacitación a los actores de la cadena.
Objetivo: Fortalecidas las organizaciones de productores/as e individuales, a través de un eficaz programa de Asistencia Técnica, Extensión y Capacitación a los cafetaleros/as
Producto: 2 | Unidad de Medida | Indicador | Metodo de Verificación | Total Meta Programda | Metas Programadas 2026 |  |  |  |  | Justificación
[5 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Total Ejecutado | % Ejecutado
2.1.2 Capacitación a actores de la cadena
2.1.2 .1 Cursos | Curso | Número de productores/as cafetaleros/as organizados e independientes capacitados/as | Informes de actividades, listados de participantes, fotos, material didático | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100%
2.1.2.2 Talleres | Taller |  |  | 131 | 16 | 35 | 68 | 119 | 90.84%
2.1.2.3 Charlas | Charla |  |  | 126 | 22 | 49 | 45 | 116 | 92.06%
CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN | [8 empty] | 94.3% |  | 94.3%
MATRIZ RECOPILACION DE INFORMACION POA 2026
Institución: Instituto Dominicano del Café (INDOCAFE)
Ejes Estratégicos: 2 Asistencia Técnica, Extensión y Capacitación a los actores de la cadena.
Objetivo: Fortalecidas las organizaciones de productores/as e individuales, a través de un eficaz programa de Asistencia Técnica, Extensión y Capacitación a los cafetaleros/as
Producto: 2 | Unidad de Medida | Indicador | Medio de Verificación | Total Meta Programada | Metas Programadas 2026 |  |  |  |  | Justificación
[5 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Total Ejecutado | % ejecutado
2.1.3 Registros de Operadores e Instalaciones Cafetaleras
2.1.3.1 Operadores | Operador |  | Registro actualizado de operadores certificados, fichas individuales, base de datos digital de trazabilidad. | 1195 | 380 | 532 | 355 | 1267 | 100%
2.1.3.2 Fincas | Finca |  | Listado georreferenciado de fincas, formularios de registro físico y digital, fotografías satelitales o de campo. | 1710 | 187 | 260 | 262 | 709 | 41.46% | Gran parte de la disminución en los registros responde a la necesidad de que el personal técnico concentró sus labores en la recopilación de datos de los productores impactados por la tormenta Melissa, especificamente provinciales como Bahoruco, Peravia y Barahona. Provinciales que comprenden un gran porcentaje.
2.1.3.3 Beneficios Húmedos | Beneficio |  | Registro de infraestructura validado, actas de inspección técnica, documentación sanitaria y ambiental. | 290 | 27 | 17 | 14 | 58 | 20%
2.1.3.4 Beneficios Secos | Beneficio |  | Listado validado de beneficios secos, informes de visitas técnicas, registros operativos. | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.3.5 Locales OPC | Locales |  | Documentos legales de las organizaciones, registro fotográfico y actas de visitas. | 5 | 3 | 5 | 0 | 8 | 100%
2.1.3.6 Vivero | Viveros |  | Formularios de registro, control de producción de plántulas, informes técnicos de inspección. | 60 | 2 | 5 | 4 | 11 | 18.33%
2.1.3.7 Tostaduría | Tostadurias |  | Registro sanitario, licencia de operación, control de producción y actas de inspección. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN | [8 empty] | 39.97% |  | 28.57%
MATRIZ RECOPILACION DE INFORMACION POA 2026
Institución: Instituto Dominicano del Café (INDOCAFE)
Ejes Estratégicos 3: Producción y exportación de café.
Objetivo: Incentivar la producción de café en base a los requerimientos de la demanda interna y externa, así como el impulso de las exportaciones existentes y potenciales nichos de café especiales.
Producto: 3 | Unidad de Medida | Indicador | Medio de Verificación | Total metas Programadas | Metas Programadas 2026 |  |  |  |  | Justificación
[5 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Total Ejecutado | % Ejecutado
3.1 Apoyo a la producción de plantas de café
3.1.2 Apoyo a la producción de plantas de café en viveros privados | Plantas | Cantidad de Plantas producidas | Informes técnicos, Facturas, cotizaciones, fotos, nóminas de pagos, recibos. | 1056929 | 324384 | 405402 | 433362 | 1163148 | 100%
CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN | [8 empty] | 100% |  | 100%
MATRIZ RECOPILACION DE INFORMACION POA 2026
Institución: Instituto Dominicano del Café (INDOCAFE)
Ejes Estratégicos 3: Producción y exportación de café.
Objetivo: Incentivar la producción de café en base a los requerimientos de la demanda interna y externa, así como el impulso de las exportaciones existentes y potenciales nichos de café especiales.
Producto: 3 | Unidad de Medida | Indicador | Medio de Verificaión | Total Metas Programadas | Metas Programadas 2026 |  |  |  |  | Jutificación
[5 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Total Ejecutado | % Ejecución
3.2 Renovación, Fomento y Resiembra
3.2.1 Apoyo a la Siembra de Café | Tarea | Cantidad de Tareas sembradas | Informes técnicos, fotos, listado de beneficiarios. | 3960 | 1416.71 | 2197.24 | 2033.33 | 5647.28 | 100%
3.2.2 Apoyo a la Resiembra en Plantaciones de Café. | Plantas | Cantidad de Plantas entregadas | Informes técnicos, fotos, listado de beneficiarios. | 60000 | 15421 | 52340 | 45309 | 113070 | 100%
CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN | [8 empty] | 100% |  | 100%
MATRIZ RECOPILACION DE INFORMACION POA 2026
Institución: Instituto Dominicano del Café (INDOCAFE)
Ejes Estratégicos 3: Producción y exportación de café.
Objetivo: Incentivar la producción de café en base a los requerimientos de la demanda interna y externa, así como el impulso de las exportaciones existentes y potenciales nichos de café especiales.
Producto: 3 | Unidad de Medida | Indicador | Medio de verificación | Total Metas Programadas | Metas Programadas 2026 |  |  |  |  | Justificación
[5 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Total Ejecutado | % Ejecución
3.3 Apoyo al Manejo Integrado de Plagas
3.3.3 Elaborar difusores | Unidad | Cantidad de difusores elaborados | Informes técnicos y listado de beneficiarios. | 20000 | 5000 | 8000 | 11000 | 24000 | 100%
3.3.4 Elaborar trampas para captura de broca. | Trampas | Cantidad de trampas Elaboradas |  | 5000 | 1000 | 1700 | 3000 | 5700 | 100%
3.3.5 Instalar de trampas | Trampas | Cantidad de trampas Instaladas |  | 18500 | 858 | 6638 | 14033 | 21529 | 100%
3.3.6 Controlar Broca y otras plagas | Tareas | Número de tareas Intervenidas y controladas |  | 12700 | 1164 | 7399 | 18183 | 26746 | 100%
3.3.7 Controlar la Roya y otras enefermedades | Tareas | Número de tareas Intervenidas y controladas |  | 3500 | 1182 | 1128 | 3347.6 | 5657.6 | 100%
3.3. 8 Realizar visitas tecnicas | Visitas | Número de Visitas realizadas |  | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 100%
3.3.9 Controlar de malezas | Tareas | Cantidad de tareas Intervenidas |  | 70000 | 18941 | 34622 | 40457 | 94020 | 100%
CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN | [8 empty] | 100% |  | 100%
MATRIZ RECOPILACION DE INFORMACION POA 2026
Institución: Instituto Dominicano del Café (INDOCAFE)
Ejes Estratégicos: 3 Producción y exportación de café
Objetivo: Incentivar la producción de café en base a los requerimientos de la demanda interna y externa, así como el impulso de las exportaciones existentes y potenciales nichos de café especiales.
Producto: 3 | Unidad de Medida | Indicador | Medio de Verificación | Total Metas Programadas | Metas Programadas 2026 |  |  |  |  | Justificación
[5 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Total Ejecutado | % Ejecución
3.4 Investigacion Cafetalera
3.4.1 Apoyo a la Validacion de dos cultivares de café locales tolerantes a la roya en tres zonas. Año 3 | Variedad | Número de Variedades evaluadas | Informes de avance trimestrales e informe técnico final. | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 100%
3.4.2 Validacion de 5 cultivares de café introducidos tolerantes a la roya en cuatro zonas Piloto. Año 3 | Validación | Número de cultivares validados | Informes de avance trimestrales e informe técnico final. | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 100%
3.4.3 Caracterización de suelos y diseño de programas de fertilización en café en cuatro zonas piloto. Año 3 | Caracterízación | Caracterizado los suelos y diseñado un programa de fertilización | Informes de avance trimestrales e informe técnico final. | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 100%
3.4.4 Evaluación de programas de fertilización en café en las cuatro zonas piloto. Año 3 | Evaluación | Programa de fertilización evaluado | Informes de avance trimestrales e informe técnico final. | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 100%
3.4.5 Evaluación económica de cultivares locales tolerantes a la roya y de programas de fertilización en dos zonas. Año 3 | Evaluación | Realizada una evaluación económica | Informes de avance trimestrales e informe técnico final. | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 100%
3.4.8 Establecimiento y seguimiento Ensayo Proyecto Multiambiente de 21 variedades de café de origen americano en dos zonas piloto | Planta | Número de variedades validados | Informes de avance trimestrales e informe técnico final. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | PROMECAFE no ha cumplido con la entrega de las variedades de café a utilizar en el ensayo.
3.4.9 Revisión, actualización y/o elaboración de protocolo de manejo para el establecimiento del proyecto multiambiente de 21 variedaes en dos zonas pilotos | Documento | Protocolo revisado y/o elaborado | Documento protocolo | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100%
3.4.11 Acompañiento y seguimiento técnicos a proyectos del IDIAF y a productores individuales | Visita | Número de visitas realizadas | N/A | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100%
CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN | [8 empty] | 87.5% |  | 87.5%
MATRIZ RECOPILACION DE INFORMACION POA 2026
Institución: Instituto Dominicano del Café (INDOCAFE)
EJE ESTRETEGICO 3:Producción y exportación de café
OBJETIVO: Incentivar la producción de café en base a los requerimientos de la demanda interna y externa, así como el impulso de las exportaciones existentes y potenciales nichos de café especiales.
Producto: 3 | Unidad de Medida | Indicador | Medios de Verificación | Total Meta Programada | Metas Programadas 2026 |  |  |  |  | Justificacion
[5 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Total Ejecutado | % Ejecución
3.5 Mercados Y Certificación
3.5.2 Apoyo a la calidad del café | Porciento (%) de muestras recibidas y analizadas | Porcentaje de muestras directas y de exportación recibidas | Informes de verificación de lotes y toma de muestras | 100% | 7 | 12 | 31 | 50 | 100%
|  | Porcentaje de muestras directas y de exportación analizadas | Informe de resultados de análisis de muestras del laboratorio | 100% | 7 | 12 | 31 | 50 | 100%
3.5.3 Apoyo a las exportaciones de café | Porciento (%) de solicitudes recibidas y registradas, permisos de embarque y certificados ICO emitidos y muestras tomadas | Porcentaje de solicitudes de permisos de embarque recibidas y registradas | Documentos de solicitudes de permisos de embarque recibidos | 100% | 36 | 74 | 82 | 192 | 100%
|  | Porcentaje de permisos de embarque emitidos | Documentos de permisos de embarque emitidos | 100% | 36 | 74 | 82 | 192 | 100%
|  | Porcentaje de certificados de origen (ICO) emitidos | Documentos de permisos de embarque emitidos | 100% | 66 | 43 | 103 | 212 | 100%
|  | Porcentaje de muestras de exportación tomadas | Documentos de certificados de origen emitidos | 100% | 7 | 10 | 14 | 31 | 100%
3.5.4 Apoyo a la marca de certificación de fincas de café sostenible (SCF) | Porciento (%) de solicitudes de certificación de nuevas fincas de café sostenible | Porcentaje de solicitudes de certificación de nuevas fincas de café sostenible recibidas | Informe de inspección de verificación y listado de usarios | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | No se han realizado solicitudes de certificación
| Porciento (%) de inspecciones a nuevas fincas de café sostenible | Porcentaje de inspecciones nuevas a fincas de café sostenible realizadas | Informe de inspección de verificación y listado de usarios | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | No se han realizado solicitudes de certificación
| Porciento (%) de finca de café sostenible certificadas | Porcentaje de certificaciones otorgadas a nuevas fincas de café sostenible que cumplen con los requsitos | Listado de usarios y credencial de usuario | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | No se han realizado solicitudes de certificación
3.5.5 Apoyo a Ferias y/o eventos nacionales e internacionales | Ferias/eventos nacionales | Participación en ferias/eventos nacionales | Informe del mes y fotos de la actividad | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100%
3.5.6 Solicitud de compra y/o calibración de equipos | Solicitudes de calibración de equipos | Cantidad de solicitudes de calibración de equipos | Oficio de solicitud de calibración, acuse de recibo del oficio. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100%
CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN | [8 empty] | 72.73% |  | 72.73%
MATRIZ RECOPILACION DE INFORMACION POA 2026
Institución: Instituto Dominicano del Café (INDOCAFE)
Ejes Estratégicos: 3 Producción y exportación de café
Objetivo: Incentivar la producción de café en base a los requerimientos de la demanda interna y externa, así como el impulso de las exportaciones existentes y potenciales nichos de café especiales.
Producto: 3 | Unidad de Medida | Indicador | Medio de Verificación | Total Metas Programadas | Metas Programadas 2026 |  |  |  |  | Justifición
[5 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Total Ejecutado | % Ejecutado
3.6 Manejo de Cosecha y Postcosecha
3.6.1 Registro de Floración | Registro | Realizado el Registro de floración | Informes técnicos, facturas de gastos, fotos, listado de beneficiarios. | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100%
3.6.3 Registro mensual Cosecha de Café 2026 | Registro | Realizado el pronóstico mensual de cosecha durante el año cafetalero | Informes técnicos, reportes de cosecha, facturas de gastos, fotos, listado de beneficiarios. | 173200 | 54080.48 | 38051.46 | 23356.4 | 115488.34 | 66.68%
3.6.4 Informe mensual de actividades realizadas en manejo cosecha y poscosecha del café. | Registro | Número de informes realizados | Informes Técnicos, fotografías, listados de beneficiarios | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100%
CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN | [8 empty] | 88.89% |  | 66.67%
MATRIZ RECOPILACION DE INFORMACION POA 2026
Institución: Instituto Dominicano del Café (INDOCAFE)
Ejes Estratégicos: 3 Producción y exportación de café
Objetivo: Incentivar la producción de café en base a los requerimientos de la demanda interna y externa, así como el impulso de las exportaciones existentes y potenciales nichos de café especiales.
Producto: 3 | Unidad de Medida | Indicador | Medio de Verificación | Total Metas Programadas | Metas Programadas 2026 |  |  |  |  | Justificación
[5 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Total Ejecutadas | % Ejecución
3.7 RIEGOS Y CAMBIO CLIMATICOS
Politica: Producción de café de un modo amigable con el medio ambiente y convertir a la República Dominicana en un referente para la producción de café bajo en emisiones en el Caribe Insular.
3.7.1 Estudio de Requerimientos de Adaptación | Informe | Porcentaje de regiones cafetaleras estudiadas. | Informe técnico final por región con recomendaciones de adaptación. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100%
3.7.6 Foros Regionales, Nacionales sobre Cambio Climatico (+ Otros temas relacionados) | Foros / Eventos/ Talleres | Programacion Mensual / Anual | Participación en Foros / Eventos | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100%
3.7.7 Proyecto Conservación Efectiva de Bienes y Servicios Ecosistémicos en Paisajes Productivos de Montaña Amenazados. | Propuestas/ Actividades / Reuniones / Informes | Plan de Trabajo / Cronogramas | Reporte de Actividades / Listados de Particicipantes / | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100%
3.7.8 Programa Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD+) | Talleres / Planes de Trabajo / Comités / Convenios | Talleres / Cronogramas / Registros | Reporte de Actividades / Listados de Particicipantes | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100%
CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN | [8 empty] | 100% |  | 100%
MATRIZ RECOPILACION DE INFORMACION POA 2026
Institución: Instituto Dominicano del Café (INDOCAFE)
Ejes Estratégicos: 4 Fomento Programas y Proyectos de Cooperación
Objetivo: Elaborar y Reactivar programas y proyectos de desarrollo con el apoyo técnico y financiero de organismos de cooperación internacional.
Producto: 4 | Unidad de Medida | Indicador | Medios de Verificación | Total Meta Programada | Metas Programadas 2026 |  |  |  |  | Justificación
[5 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Total Ejecutado | % Ejecución
5. RESPONSABILIDAD SOCIAL: promover y garantizar el bienestar social, económico y ambiental de las comunidades involucradas, fomentando prácticas sostenibles e inclusivas que contribuyan al desarrollo equitativo y resiliente.
5. RESPONSABILIDAD SOCIAL
5.1 Afiliación de Seguro SENASA | Carnet | Cantidad de carnet entregados | Listado de Beneficiarios Fotos de carnet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | No se han realizado porque falta el informe del levantamiento de campo realizado por los tecnicos.
5.2 Operativo Medico | Unidad | Cantidad de operativo realizado | Listado de Beneficiarios /fotos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100%
5.3 Operativo de Venta de INESPRE | Unidad | Cantidad Operativo realizado | Convocatoria,fotos,reporte de ventas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | No fue posible por falta de asignacion de fecha para el operativo.
5.4 Asistencia Medica casos especiales | Reporte | Reporte de casos asistidos | Solicitud, reporte de asistencia, fotos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | No se ha presentado la propuesta a CONAPE y PROPEP por falta de respuesta departe de los incumbentes.
CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN | [8 empty] | 25% |  | 25%

## Seguimiento a Productos POA
INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFÉ ( INDOCAFE )
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO POR DEPARTAMENTO
SEGUIMIENTO A LOS PRODUCTOS DEL POA TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2025
|  |  |  | Meta | % Cumplimiento
1 | Financiero | 1. Fortalecimiento capacidades institucionales para robustecer el subsector cafetero, procurando una mayor rentabilidad y competitividad en el desarrollo de la actividad, con efectos positivos en los niveles de ingresos y calidad de vida en las zonas rurales cafeteras. | Natalia Peña | 100% | 80%
2 | Compras y Contrataciones Publicas | 1. Fortalecimiento capacidades institucionales para robustecer el subsector cafetero, procurando una mayor rentabilidad y competitividad en el desarrollo de la actividad, con efectos positivos en los niveles de ingresos y calidad de vida en las zonas rurales cafeteras. | Hector Antigua | 100% | 80.35%
3 | Administrativo | 1. Fortalecimiento capacidades institucionales para robustecer el subsector cafetero, procurando una mayor rentabilidad y competitividad en el desarrollo de la actividad, con efectos positivos en los niveles de ingresos y calidad de vida en las zonas rurales cafeteras. | Blas Arias | 100% | 94.53%
4 | Tecnología y Comunicación | 1. Fortalecimiento capacidades institucionales para robustecer el subsector cafetero, procurando una mayor rentabilidad y competitividad en el desarrollo de la actividad, con efectos positivos en los niveles de ingresos y calidad de vida en las zonas rurales cafeteras. | Allison de la Rosa | 100% | 91.67%
5 | Comunicación | 1. Fortalecimiento capacidades institucionales para robustecer el subsector cafetero, procurando una mayor rentabilidad y competitividad en el desarrollo de la actividad, con efectos positivos en los niveles de ingresos y calidad de vida en las zonas rurales cafeteras. | Gianifer Melissa Garcia | 100% | 75%
6 | Juridica | 1. Fortalecimiento capacidades institucionales para robustecer el subsector cafetero, procurando una mayor rentabilidad y competitividad en el desarrollo de la actividad, con efectos positivos en los niveles de ingresos y calidad de vida en las zonas rurales cafeteras. | Jose de la Cruz | 100% | 100%
7 | Recursos Humanos | 1. Fortalecimiento capacidades institucionales para robustecer el subsector cafetero, procurando una mayor rentabilidad y competitividad en el desarrollo de la actividad, con efectos positivos en los niveles de ingresos y calidad de vida en las zonas rurales cafeteras. | Laura Gomez | 100% | 90%
8 | Planificación y Desarrollo | 1. Fortalecimiento capacidades institucionales para robustecer el subsector cafetero, procurando una mayor rentabilidad y competitividad en el desarrollo de la actividad, con efectos positivos en los niveles de ingresos y calidad de vida en las zonas rurales cafeteras. | Lucia Feliz | 100% | 80.56%
9 | Control y Revision | 1. Fortalecimiento capacidades institucionales para robustecer el subsector cafetero, procurando una mayor rentabilidad y competitividad en el desarrollo de la actividad, con efectos positivos en los niveles de ingresos y calidad de vida en las zonas rurales cafeteras. | Allonni Almonte | 100% | 75%
10 | Comision de Etica | 1. Fortalecimiento capacidades institucionales para robustecer el subsector cafetero, procurando una mayor rentabilidad y competitividad en el desarrollo de la actividad, con efectos positivos en los niveles de ingresos y calidad de vida en las zonas rurales cafeteras. | Sobeyda Macea | 100% | 91.67%
11 | Oficina de Libre Acceso a la Informacion (OAI) | 1. Fortalecimiento capacidades institucionales para robustecer el subsector cafetero, procurando una mayor rentabilidad y competitividad en el desarrollo de la actividad, con efectos positivos en los niveles de ingresos y calidad de vida en las zonas rurales cafeteras. | Jose A. Reyes Paulino | 100% | 92.31%
Departamentos |  | Eje 2: Servicio de Asistencia Técnica y Extensión Cafetalera
|  | Objetivo estratégico 2. | Responsable | Meta | % de cumplimiento
12 | Div. Extensión | Consolidación de los servicios de asistencia técnica y extensión sustentados en enfoques que contribuyan a eficientizar el manejo de la actividad cafetalera desde la perspectiva de la preservación del medio ambiente, biodiversidad y mitigación del cambio climático | Freddy Cruz | 100% | 92.86%
13 | Div. Capacitaciòn | Consolidación de los servicios de asistencia técnica y extensión sustentados en enfoques que contribuyan a eficientizar el manejo de la actividad cafetalera desde la perspectiva de la preservación del medio ambiente, biodiversidad y mitigación del cambio climático | Freddy Cruz | 100% | 94.3%
14 | Registros de Operados E Instalaciones Cafetaleras | Consolidación de los servicios de asistencia técnica y extensión sustentados en enfoques que contribuyan a eficientizar el manejo de la actividad cafetalera desde la perspectiva de la preservación del medio ambiente, biodiversidad y mitigación del cambio climático | ANTHONY BIENVENIDO | 100% | 39.97%
Departamentos |  | Eje 3: Producción y Exportación de Café
|  | Objetivo estratégico 3 | Responsable | Meta | % de cumplimiento
15 | Producción | Incremento de la producción en función a los requerimientos de la demanda interna y externa, así como el impulso de las exportaciones en mercados existentes y potenciales nichos de mercados de cafés especiales. | Radhames Cuevas | 100% | 100%
16 | Manejo Integ. De Plagas y Enfermedades | Consolidación de los servicios de asistencia técnica y extensión sustentados en enfoques que contribuyan a eficientizar el manejo de la actividad cafetalera desde la perspectiva de la preservación del medio ambiente, biodiversidad y mitigación del cambio climático | Toribio Contreras | 100% | 100%
17 | Investigacion Cafetaleras | Consolidación de los servicios de asistencia técnica y extensión sustentados en enfoques que contribuyan a eficientizar el manejo de la actividad cafetalera desde la perspectiva de la preservación del medio ambiente, biodiversidad y mitigación del cambio climático | TORIBIO CONTRERAS | 100% | 87.5%
18 | Mercados y Certificaciones | Incremento de la producción en función a los requerimientos de la demanda interna y externa, así como el impulso de las exportaciones en mercados existentes y potenciales nichos de mercados de cafés especiales. | HENRY NUÑEZ | 100% | 72.73%
19 | Manejo Postcosecha | Consolidación de los servicios de asistencia técnica y extensión sustentados en enfoques que contribuyan a eficientizar el manejo de la actividad cafetalera desde la perspectiva de la preservación del medio ambiente, biodiversidad y mitigación del cambio climático | Braulio Socias | 100% | 88.89%
20 | Riesgo y Cambio Climetico | Consolidación de los servicios de asistencia técnica y extensión sustentados en enfoques que contribuyan a eficientizar el manejo de la actividad cafetalera desde la perspectiva de la preservación del medio ambiente, biodiversidad y mitigación del cambio climático | Omar Peña | 100% | 100%
Departamento/División |  | EJE ESTRATEGICO 6: Desarrollo Comunitario en las Zonas Cafeteras
|  | Objetivo estratégico 3 | Responsable | Meta | % Cumplimiento
21 | Fomento Prog. Y Proyectos de Coop. | Fortalecimiento interinstitucional para coordinación, y consecución de obras de infraestructura en zonas cafetaleras de alta vulnerabilidad. | 0 | 100% | -
Departamento/División |  | OTROS (Responsabilidad Social)
|  | Objetivo | Responsable | Meta | % Cumplimiento
22 | Responsabilidad Social | Asistencia Social a la familia Cafetalera | Juan Thomas Pérez | 100% | 25%
23 | Desarrollo Rural | Capacidades asociativas | NACHO CONTRERAS | 100% | -
Elaborado Por:
Lic. Crueny Astacio De La Cruz
Enc. Div. Calidad y Desarrollo
Revisado Por:
Lic. Lucia Feliz Alcántara
Enc. Depto. Planificación y Desarrollo
2026-05-20 20:31

## Anexo 3
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
PLAN OPERATIVO ANUAL
ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE METAS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2026
| DEPARTAMENTO | METAS
|  | PROGRAMADAS | EJECUTADAS 85%-100% | EN PROCESO | NO EJECUTADAS
1 | FINANCIERO | 5 | 4 | 0 | 1
2 | COMPRAS | 5 | 4 | 1 | 0
3 | ADMINISTRATIVO | 5 | 4 | 1
4 | TECNOLOGIA | 3 | 2 | 1 | 0
5 | COMUNICACIÓN | 4 | 3 | 0 | 1
6 | JURIDICA | 7 | 7 | 0 | 0
7 | RR. HH. | 5 | 4 | 1 | 0 | 80 | En adelante se toma en cuenta y se divide todo entre la cantidad de productos.
8 | PLANIFICACION Y DESARROLLo | 18 | 14 | 1 | 3 |  | si tiene de 79 abajo se deja en proceso y no se aplica para el % de cumplimiento.
9 | CONTROL Y REVISION | 4 | 3 | 0 | 1
10 | COMISION DE ETICA E INTEGRIGADA | 12 | 11 | 0 | 1
11 | OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION (OAI) | 13 | 12 |  | 1
12 | EXTENSION | 9 | 7 | 2 | 0
13 | CAPACITACION | 3 | 3 | 0 | 0
14 | REGISTROS DE OPERADORES E INST. CAF. | 7 | 2 | 3 | 2 | 100%
15 | PRODUCCION | 2 | 2 | 0 |  | 100%
16 | PLAGAS Y ENFERMEDADES | 7 | 7 | 0 | 0 | 100%
17 | INVESTIGACION CAFETALERA | 8 | 7 | 0 | 1 | 300%
18 | MERCADO Y CERTIFICACIONES | 11 | 8 | 0 | 3 | 75%
19 | POS COSECHAS | 3 | 2 | 1 | 0
20 | RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO | 4 | 4 | 0
21 | RESPONSABILIDAD SOCIAL | 4 | 1 | 0 | 3
22 | DESARROLLO RURAL | 1 | 1 | 0 | 0
23 | FOMENTO PROG. Y PROY. COOP. | 2 | 2 | 0
| TOTAL METAS | 142 | 114 | 11 | 17
| INDICE DE CUMPLIMIENTO 100% |  | 80.28% | 7.746% | 11.97%
| PROGRAMADA | EJECUTADA 85%-100% | PROCESO | NO EJECUTADA
| 142 | 114 | 11 | 17

## Hoja2
RD$ 387.278.008,00
Mas partida de año anterior de: |  | RD$45,737,135.45
Mas Aporte Agricultura para fertilizantes RD$ 65,000,000.00
Mas Aportes de EGEHID RD$ 17,901,636.25
Mas Aportes Agricultura por compensación Torm. Melisa. RD$ 42,307,935.00
387278008
A;o | 45737135.45
Proyecto | 2500000
agri | 42307935
Vigente | 477823078.45

## Hoja1 (hidden)
124122341.81
374522262 | 33.14%
95%
|  | 43 |  |  | Total Productos | 167414171.47 | 44.7%
|  | 220.9% |  |  | Presupuesto inicial | 374522262
4To Trimestre
|  |  | Productos | Monto
|  |  | 1 | 79119717
|  |  | 6323 | 85224989.84
|  |  | 6324 | 3069464.63
|  |  | Total Prod | 167414171.47
1er Trimestre 2026
|  |  | Productos | Monto
|  |  | 0 | 43607935
|  |  | 1 | 265066424 |  |  | Total Productos | 477823078.45 | 123.4%
|  |  | 6323 | 157301361.45 |  |  | Presupuesto inicial | 387278008
|  |  | 6324 | 11847358
|  |  | Total Prod | 477823078.45

## Hoja3 (hidden)
43607935
265066424
157301361.45
11847358
477823078.45