## ADM Y TEC
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
EJE ESTRETEGICO 1: |  | 1.Fortalecimiento Institucional
OBJETIVO ESPECÍFICO: |  | Fortalecimiento capacidades institucionales para robustecer el subsector cafetero, procurando una mayor rentabilidad y competitividad en el desarrollo de la actividad, con efectos positivos en los niveles de ingresos y calidad de vida en las zonas rurales cafeteras.
PRODUCTO | INDICADORES | META | ACTIVIDADES |  | CAN TIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | BENEFICIARIOS |  |  | RESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACION | LOCALIZACION | CRONOGRAMA | [11 empty] | Presupuesto
[7 empty] | MASCULINO | FEMENIN0 | TOTAL |  |  |  | TI |  |  | TII |  |  | TIII |  |  | TIV
[13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | RD $
Revisión y actualización del Reglamento 819-02, sobre la recolección, el beneficiado, clasificación, exportación e industrialización del café. (actualmente en 40% de ejecución) | Revisado y actualizado en un 100% | 60% | 1 | Convocatoria | 4 |  | 30 | 15 | 45 | Jurídica Mercadeo Dirección Técnica | Reglamento publicado | Sede Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30% | 0 | 0 | 30% | 0
|  |  | 2 | Levantamiento de puntos actualizas en el Reglamento |  | Uniformes
|  |  | 3 | Notificar la actualización del Reglamento |  | Reglamento
|  |  | 4 | Reglamento aprobado
Inventario de activos fijos | Inventario actualizado en un 100% | 1 | 1 | Gestionar Reporte | 1 | Inventario | N/A | N/A | N/A | Depto. Financiero | Inventario físico actualizado y publicado en el portal de transparencia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30000
|  |  | 2 | Ejecutar verificación
|  |  | 3 | Realizar informe
Traslado de activos fijo | Registro de los traslado de los activos fijo | 4 | 1 | Relacionar Equipos | 4 | Activo Fijo | N/A | N/A | N/A | Depto. Financiero | Formularios de traslado de activo fijo, | Sede Central | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A
|  |  | 2 | Ejecutar traslado
|  |  | 3 | Realizar informe
Indicadores de Gestión pública | La media del conjunto de indicadores ≥85% | 4 |  | Generar mensualmente los resultados e loa indicadores | 4 | indicadores | N/A | N/A | N/A | Planificación | Reporte generado | Sede Central | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A
Aplicar determinar promedio
Informe de gestión Metas Presidenciales | 12 informes elaborados y publicados en el SIGOB | 12 | 1 | Recibir informes técnico | 12 | informe | N/A | N/A | N/A | Planificación | Informe Ejecutivo | Sede Central | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | N/A
|  |  | 2 | Reportar actividades
|  |  | 3 | Generar informe
Eventos para el seguimiento y Evaluación de los objetivos estratégicos | Informe anual de cumplimiento de los objetivos estratégicos | 1 | 1 | Establecer actividades ejecutadas en POA | 1 | Informe | N/A | N/A | N/A | Planificación | Listado de asistencia | Sede Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150000
|  |  | 2 | Solicitar logística
|  |  | 3 | Presentar Ejecutorias
|  |  | 4 | Convocar Participantes
|  |  | 5 | Realizar informe
Plan Operativo Anual Institucional 2024 | POA elaborado y publicado antes de la fecha prevista por el organismo rector | 1 | 1 | levantamiento por depto. | 1 | POA | N/A | N/A | N/A | Planificación | Matriz elaborada | Sede Cental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
|  |  | 2 | Asignar recursos
|  |  | 3 | Consolidar Matriz
|  |  | 4 | Publicar POA
Elaborar Presupuesto Institucional 2024 | Presupuesto elaborado y publicado antes de la fecha prevista por el organismo rector | 1 | 1 | Identificar Techo | 1 | Presupuesto | N/A | N/A | N/A | Planificación | Presupuesto elaborado | Sede Cental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
|  |  | 2 | Distribuir Presupuesto
|  |  | 3 | Formular en SIGEF
Elaborar Memoria Institucional 2024 | Memoria 2021 elaborada y remitida las instancias correspondiente en el periodo establecido por el órgano rector | 1 | 1 | Solicitar ejecutorias por Depto. | 1 | Memoria | N/A | N/A | N/A | Planificación | Memoria publicada en el Portal | Sede Cental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A
|  |  | 2 | Digitar Memoria
|  |  | 3 | Remitir a Presidencia borrador
|  |  | 4 | Encuadernar memoria aprobada por presidencia
|  |  | 5 | Remitir Ejemplar encuadernando a presidencia
Manual de procesos | Manual de proceso elaborado y aprobado por el MAP | 1 | 1 | Actualizar manual | 1 | Manual | N/A | N/A | N/A | Planificación | Manual publicado | Sede Cental | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
|  |  | 2 | Remitir al MAP para aprobación
|  |  | 3 | Encuadernar Manual
Impresión y publicación de Manuales y memoria 2021 | Impresión y encuadernación de 3 documentos | 2 | 1 | Solicitar servicios de encuadernación | 2 | Publicación | N/A | N/A | N/A | Planificación | Publicación de la pagina | Sede Cental | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 20000
|  |  | 2 | Publicar
Elaboración de proyectos | Proyectos elaborados | 1 | 1 | Identificar perfil de proyecto | 1 | Proyecto | N/A | N/A | N/A | Planificación | Perfil elaborado | Sede Cental | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
|  |  | 2 | Elaborar proyecto
|  |  | 3 | Presentar proyecto a la MAE
|  |  | 4 | Remitir Proyecto a MEPyD
Informe semestral de presidencia | Informe elaborado | 2 | 1 | Identificar logros por depto. | 2 | Informe | N/A | N/A | N/A | Planificación | Correo de Envío | Sede Cental | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A
|  |  | 2 | Actualizar informe
|  |  | 3 | Remitir informe para aprobación
Informe de indicadores de gestión | Informe elaborado | 4 | 1 | Generar reporte | 4 | Informe | N/A | N/A | N/A | Planificación | Matriz de Informe | Sede Cental | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A
|  |  | 2 | Actualizar matriz de indicadores
|  |  | 3 | Realizar informe
Ejecución Plan de Mejora Café | Informe de ejecución elaborado | 2 | 1 | Identificar criterios | 2 | Informe | N/A | N/A | N/A | Planificación | Link de evaluación del SISMAP | Sede Cental | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
|  |  | 2 | Elaborar reporte de criterios sin cumplimientos
|  |  | 3 | Elaborar Plan
|  |  | 4 | Realizar cronograma de ejecución
Reunión departamental de seguimiento | Minuta de reunión | 12 | 1 | Elaborar cronograma de reuniones anual | 12 | Minuta | N/A | N/A | N/A | Planificación | Listado de asistencia | Sede Cental | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | N/A
|  |  | 2 | Realizar Convocatoria
|  |  | 3 | Ejecutar reunión
|  |  | 4 | Realizar minuta de reunión
Informe de ejecución Plan Operativo Anual | Informe de seguimiento | 5 | 1 | Recibir informe de ejecución POA por depto. | 5 | Informe | N/A | N/A | N/A | Planificación | Publicación del portal de transparencia | Sede Cental | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | N/A
|  |  | 1 | Validar ejecución
|  |  | 3 | Generar informe trimestral
|  |  | 4 | Remitir informe de POA para portal transparencia
Adquisición de licencia del software Microsoft Windows Server | Licencia de Software Window Server en función | 1 | 1 | Solicitud de adquisición de licencia Window Server | 1 | Licencia | N/A | N/A | N/A | Tecnologia | Licencia del Software Window Server adquirido | Sede Cental | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880000
|  |  | 2 | Autorización de la adquisición del software
|  |  | 3 | Compra de la licencia del software Window Server 2019
Designar personal necesario | Personal contratado para completar departamento de TIC | 1 | 1 | Solicitar personal de profesion "programador" para ser contratado | 1 | Contrato | N/A | N/A | N/A | Tecnologia | Personal necesario contratado | Sede Cental | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | Autorización del director ejecutivo para contratar personal
|  |  | 3 | Preparación del perfil de personal junco a RRHH
|  |  | 4 | Evaluación de personal a contratar
|  |  | 5 | Contrato de vinculación del personal solicitado
Capacitación a personal TIC | Personal de TIC en capacitación | 4 | 1 | Solicitar capacitación | 4 | Certificado | N/A | N/A | N/A | Tecnologia | El personal de TIC capacitado | Sede Cental | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | Aprobación para capacitación
|  |  | 3 | Realización de capacitación
|  |  | 4 | Entrega de certificado/certificación
Visitas de Soporte a las oficinas regionales para Mantenimiento a equipos y redes de comunicaciones. | Regionales visitadas | 8 | 1 | Planificación de viaje a regional | 8 | Infome | N/A | N/A | N/A | Tecnologia | Regionales visitadas y equipos actualizados | Sede Cental | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | Solicitud de vehiculo disponible con chofer a Administración
|  |  | 3 | Fecha agendada
|  |  | 4 | Solicitud de viatico
Compra de servicio/servidor en la nube | Compra de servicio/servidor en la nube | 1 | 1 | Solicitud de compra de servidor en la nube | 1 | Factura | N/A | N/A | N/A | Tecnologia | Servidor en la nube adquirido | Sede Cental | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | Autorización del director ejecutivo para contratar personal
|  |  | 3 | Adquisición de servidor en la nube
|  |  | 4 | Servicio instalado/montado en la nube
Informes de ejecución del POA 2023 | Realización de informes | 12 |  |  | 12 | Informe | N/A | N/A | N/A | Tecnologia | Informes de ejecución del POA listo | Sede Cental | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
|  |  | 1 | Realizar informe correspondiente al mes
|  |  | 2 | Remitir al departamento de planificación
Compras de equipos informaticos | Solicitud de compra de equipos informáticos | 15 | 1 | Solicitud de equipos informaticos | 15 | Factura | N/A | N/A | N/A | Tecnologia | Adjudicación de compras de equipos informaticos realizado | Sede Cental | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000
|  |  | 2 | Autorización del director ejecutivo para la compra de equipos informaticos
|  |  | 3 | Revisión de ofertas de ofertentes
|  |  | 4 | Recomendaciones departe del Enc. TIC sobre las ofertas de los oferentes
|  |  | 5 | Compra y adquisición de equipos informaticos
Ejecucion Plan de Capacitacion | Listado de participacion y certificado | 20 | Impartir Cursos, Talleres, Seminarios y Diplomados a Servidores de los grupos ocupacionales I, II, III, IV y V. |  | 20 | certificados | 10 | 10 | 20 | Recursos Humanos | Listado de participacion y certificados | Sede Cental | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026500
Asignar Especialización (Maestrias, Post grados, otros) a servidores del Grupo Ocupacional V. | 08. Gestión del Desarrollo , Subindicador 08.1. | 20 | Seleccionar Candidatos Somerter solicitud Remitir solicitud aprobadas |  | 20 | Reporte | 10 | 10 | 20 | Recursos Humanos | Solicitud al el Mescyt, CAPGEFI y el INAP | Sede Cental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
Evaluacion del Desempeño | Evaluacion Remitidas al MAP | 1 | Aplicar Evaluaciones del Desempeño |  | 1 | Evaluaciones |  |  |  | Recursos Humanos | Evaluaciones del Desempeño | Sede Cental |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | N/A
Solicitud incentivo servidores de carrera | Solicitud de pagos | 1 | Mediante las evaluaciones del desempeño de los servidores de carrera, se solicita el pago del incentivo a los empleados de carrera. |  | 1 | Nómina |  |  |  | Recursos Humanos | Solicitud de pagos, preventivo y orden de pagos | Sede Cental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000
Gestionar pagos de incentivos por Incentivo por cumplimiento indicadores del MAP | Evaluacion del SISMAP POR ENCIMA 85% | 1 | Solicitar con el MAP en base a la calificacion que la institución obtenga en el SISMAP, se solicita el pago. |  | 1 | Nomina | N/A | N/A | N/A |  |  | Sede Cental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3000000
Gestionar pagos de incentivos por Rendimiento Individual a Servidores. | Reporte Servidores identificados | 1 | Gestionar con el MAP en base a la puntuación de cada empleado, solicitar pago |  | 1 | Nómina |  |  |  | Recursos Humanos | Evaluaciones del Desempeño | Sede Cental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 559000
Realizar Encuesta Clima Laboral | 09.5 Encuesta Clima Laboral | 1 | Gestionar con el Departamento correspondiente del MAP los pasos a seguir para la realizacion de la encuesta de Clima Laboral. |  | 1 | Encuesta | N/A | N/A | N/A | Recursos Humanos | Encuesta Clima Laboral | Sede Cental | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
Implementar el Plan de Mejora para Clima Laboral | Subindicador 09.5.3 Plan de Acción Clima Organizacional. | 1 | Generar informe con el plan de mejora según resultados en la encuesta del Clima laboral |  | 1 | Matriz | N/A | N/A | N/A | Recursos Humanos | Matriz de evaluación | Sede Cental | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Registrar Evidencias y actualizacion del SISMAP (cargar evidencias) | Reporte indice de Indicadores y Subindicadores | 4 | Cargar evidenciasd para actualización del SISMAP. |  |  |  | N/A | N/A | N/A | Recursos Humanos | Captura del Portal |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
Informe de seguimiento del SISMAP | Informes de seguimiento | 4 | Realizar informes de avances en el SISMAP |  | 4 | Informe | N/A | N/A | N/A | Recursos Humanos
[11 empty] | Informe |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
Seguimiento al sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Adm. Pública. | Informes de seguimiento | 4 | Medienate la realización de Operativos de Mamografías, Oftamológicos, Prevención de la Diabetes y Presión Arterial. |  | 4 | Informe | N/A | N/A | N/A | Recursos Humanos | Informes | Sede Cental | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A
Gestion de compras | Procesos publicados | 100 | 1 | Recepcion de autorizaciones compra B y S | 100 | Facturas | N/A | N/A | N/A | Compras | Portal transaccional | Sede Cental | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0
|  |  | 2 | Cotizaciones
|  |  | 3 | Analisis de la compra
|  |  | 4 | Subir procesos al Portal Transacional
Adjudicacion proceso
|  |  | 5 | Cierre contratos
Cumplimiento normativa Siscompra | SisCompras | 92% | 1 | Actualizar contratos | 92% | captura de evaluación | N/A | N/A | N/A | Compras | EVALUACION | Sede Cental | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | N/A
|  |  | 2 | Realizar procesos dentro del tiempo establecido
Cierre de contrato | SisCompras | 99% |  | Solicitarreport | 99% | captura de evaluación | N/A | N/A | N/A | Compras | Portal transaccional | Sede Cental | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0.03 | 0
Actualizar contratos
Informe mensual de compras | Portal institucional | 12 | 1 | Generar los reportes de compras | 98% | Informe | N/A | N/A | N/A | Compras | Portal institucional | Sede Cental | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0
|  |  | 2 | Subi Reportes de compras PI
|  |  | 3 | Generar reporte de compras
Plan de Compras | Plan de Compras elaborado | 26 |  |  | 26 | Captura publicación | N/A | N/A | N/A | Compras | Portal de Transparencia | Sede Cental | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | 1 | POA ELABORADO
|  |  | 2 | Generar cronograma de comras por trimestre
|  |  | 3 | Plan de compras publicado
Pagos servicios basicos | El 98% de las facturas recibidas pagada antes de los 45 dias. | 98% | a. | Recepcion Orden Compras | 98% | Factura | N/A | N/A | N/A | Administrativo | Libramiento de pagos | Sede Cental | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 5094460
|  |  | b. | Entrada almacen/certificacion de recibido conforme
|  |  | c | Recepcion factura
|  |  | d | Solicitud de pago
|  |  | e | Aprobacion de pago
Servicios de transporte | Los peajes disponibles durante los 12 meses del año | 100% | a | Solicitud de compras | 100% | Facturas | N/A | N/A | N/A | Administrativo | Libramiento de pagos | Sede Cental | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 300000
|  |  | b | Autorizacion compras
|  |  | c | Confirmacion pago
|  |  | d | Recarga
Alquileres | El 100% de las facturas de los inmuebles rentados pagadas antes de los 45 dias laborables | 100% | a | Recepcion factura | 12 | 12 | N/A | N/A | N/A | Administrativo | El 100% de las facturas de los inmuebles rentados pagadas antes de los 45 dias laborables | Sede Cental | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7220800
|  |  | b | Solicitud de pago
|  |  | c | Aprobacion
|  |  | d | Informacion cliente de fecha compromiso de pago
Seguro de vehiculos | Factura de seguros de vehiculos pagadas en un 100% antes de finalizr primer semestre | 100% | a | Solictud renovacion poliza | 100% | poliza | N/A | N/A | N/A | Administrativo | Factura de seguros de vehiculos pagadas en un 100% antes de finalizr primer semestre | Sede Cental | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4047700
|  |  | b | Recepcion factua
|  |  | c | Solicitud pago
|  |  | d | Aprobacion
|  |  | e | Recepcion y distribucion marbetes renovados
Mantenimiento y reparacion equipos de vehiculo | Flotilla con manteniento cada 5,000 km | 100% | a | Elaboracion cronograma trimestral mantenimiento | 100% | Facturas | N/A | N/A | N/A | Administrativo | Flotilla con manteniento cada 5,000 km | Sede Cental | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 2500.00.00
|  |  | b | Gestion OC
|  |  | c | Gestionar citas mantenimiento
|  |  | d | Recepcion factura
|  |  | e | Solicitud pago
Mantenimiento instalaciones fisicas | Cronograma de mantenimiento cumplido en el 95% durante el año. | 95% | a | Elaboracion cronograma trimestral mantenimiento | 95% | Facturas | N/A | N/A | N/A | Administrativo | Cronograma de mantenimiento cumplido en el 95% durante el año. | Sede Cental | 0.1 | 15% | 0.1 | 0.1 | 20% | 0.1 | 0.1 | 25% | 0.1 | 0.1 | 25% | 0.1 | 250000
|  |  | b | Solicitud servicios mantenimiento
|  |  | c | Recepcion OC
|  |  | d | Recepcion factura
|  |  | e | Solicitud pago
Servicios de alimentacion | Ofrecidos los servicios de almuerzo al 95% del personal de la Sede Central y dos regionales piloto. | 95% | a | Solicitud de autorizacion contratacion servicios | 95% | Facturas | N/A | N/A | N/A | Administrativo | Ofrecidos los servicios de almuerzo al 95% del personal de la Sede Central y dos regionales piloto. | Sede Cental | 0.1 | 0.95 | 0.1 | 0.1 | 0.95 | 0.1 | 0.1 | 0.95 | 0.1 | 0.1 | 0.95 | 0.1 | 2750000
|  |  | b | Recepcion OC
|  |  | c | Recepcion de los servicios diarios de comida y firma conduces
|  |  | d | Recepcion factura y conciliacion conduces entrega
|  |  | e | Solicitud pago
Uniformes | El 100% de los choferes, mensajeros y personal de conserjeria uniformados antes de finalizar el primer semestre del año. | 100% |  |  | 100% | Uniforme | 30 | 15 | 45 | Administrativo | El 100% de los choferes, mensajeros y personal de conserjeria uniformados antes de finalizar el primer semestre del año. | Sede Cental | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro de combustible | Satisfecha la demanda de combustible operacional de la institucion en un 90% durante el año. | 85% | a | Entrega de asignaciones mensuales | 85% | facturas | N/A | N/A | N/A | Administrativo | Satisfecha la demanda de combustible operacional de la institucion en un 90% durante el año. | Sede Cental | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 8887834.8
|  |  | b | Autorizacion entrega combustible a choferes
|  |  | c | Reporte mensual de consumo
Suministro de materiales gastables | Satisfecha el 95% de la demanda de materiales gastables requeridas por las dependenicas de la institucion | 95% | a | Recepcion requerimientos departamentos | 95% | Facturas | N/A | N/A | N/A | Administrativo | Satisfecha el 95% de la demanda de materiales gastables requeridas por las dependenicas de la institucion | Sede Cental |  | 0.15 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.2 |  | 1805000
|  |  | b | Generar autorizacion salida almacen
|  |  | c | Entrega interesado
|  |  | d | Informe mensual control inventario
Adquisicion de vehiculos | Adquiridos 3 vehiculos tipo camionetas durante el año | 100% | a | Solicitud de compras | 3 | Vehiculos | N/A | N/A | N/A | Administrativo | Adquiridos 3 vehiculos tipo camionetas durante el año | Sede Cental | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000
|  |  | b | Autorizacion
|  |  | c | Recepcion OC
|  |  | d | Recepcion vehiculos
e
Cobertura de las actividades. | cantidad de actividades realizada en la fecha prevista. | 10 | 1 | Solicitud de participación del equipo de comunicaciones. | 10 | Unidad | N/A | N/A | N/A | Comunicacion |  | Sede Cental | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2900000
|  |  | 2 | Planificación interna del personal que asistirá.
|  |  | 3 | Viáticos y Subsistencias en el Interior
|  |  | 4 | Difusión Información y Publicidad.
|  |  | 5 | Monitoreo de la información difundida
Entrevista a caficultores. | Cantidad de entrevistas realizadas. | 7 | 1 | Solicitud de participación en entrevista a caficultores de las diferentes regionales. | 7 | Entrevistas | N/A | N/A | N/A | Comunicacion |  | Sede Cental | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0
|  |  | 2 | Planificación interna del personal.
|  |  | 3 | Viáticos y Subsistencias en el Interior
|  |  | 4 | Difusión de información en medios correspondiente.
|  |  | 5 | Monitoreo de la información difundida
Publicaciones en la prensa. (Listin Diario, El caribe, Nuevo Dairio) | Cantidad de publicaciones en diferente diario de circulación nacionales | 6 | 1 | Recepción de la información a difundir | 6 | Periodicos | N/A | N/A | N/A | Comunicacion |  | Sede Cental | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  | 2 | Solicitud de autorización de difusión.
|  |  | 3 | Difusión de la Información y Publicidad.
|  |  | 4 | Monitoreo de la información difundida
|  |  | 5 | Reporte y elaboración de solicitud de pago a proveedores.
Campaña institucional, en espacios radiales. | Cantidad de publicidad colocadas en espacios radiales. | 9 | 1 | Análisis de la información a difundir en colaboración con la parte técnica. | 9 | Publicaciones | N/A | N/A | N/A | Comunicacion |  | Sede Cental | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0
|  |  | 2 | Elaboración de la cuña a difundir.
|  |  | 3 | Análisis de las cadenas radiofónicas de mayor alcance.
|  |  | 4 | presentación y solicitud de autorización.
|  |  | 5 | Monitoreo de la información difundida y elaboración de solicitud de pago a proveedores.
Campaña en medios televisivos. | Cantidad de publicaciones colocadas en canales televisivos. | 33 | 1 | Análisis de la información a difundir en colaboración con la parte técnica. | 33 | Publicacioes | N/A | N/A | N/A | Comunicacion |  | Sede Cental | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0
|  |  | 2 | Elaboración del material audiovisual a difundir.
|  |  | 3 | Análisis de los canales de mayor alcance.
|  |  | 4 | Presentación y solicitud de autorización.
|  |  | 5 | Monitoreo de la información difundida y elaboración solicitud de pago a proveedores.
Creacion de mural informativo sede central. | Desarrollo del mural informativo. | 1 | 1 | Solicitud de elaboración del un mural normativo. | 1 | Mural | N/A | N/A | N/A | Comunicacion |  | Sede Cental | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan de Comunicación estratégica para desarrollo interno. | Cantidades de planes de comunicación elaborado con políticas de comunicación interna. | 1 | 1 | Elaboración de la v1 del manual de políticas de comunicación. | 1 | Plan | N/A | N/A | N/A | Comunicacion |  | Sede Cental | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | Solicitud de aprobación del manual de políticas de comunicación.
Pago de Comunicación | El 98% de las facturas recibidas pagada antes de los 45 dias. | 98% | 1 | Recepción de pagos facturas correspondiente a procesos de comunicación. | 98% | Facturas | N/A | N/A | N/A | Comunicacion | Libramiento de pagos | Sede Cental | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.23 | 0
OBJETIVO: |  | Consolidación de los servicios de apoyo a la producción, asistencia técnica, extensión y capacitación, sustentatados en enfoques que contribuyan a eficientizar el manejo de la actividad cafetalera desde la preservación del medio ambiente, la biodiversidad y el Cambio Climático.
PRODUCTO | INDICADORES | META | ACTIVIDADES |  | CANTIDAD | UNIDAD | BENEFICIARIOS |  |  | RESPONSABLES | MEDIO DE VERIFICACION | LOCALIZACIÓN | CRONOGRAMA
[13 empty] | TI |  |  | TII |  |  | TIII |  |  | TIV
[7 empty] | H | M | TOTAL |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | FINANCIEROS RD $
Actividades de Extensión
Fortalecidas las organizaciones de productores/as e individuales, a través de un eficaz programa de Extensión y Capacitación a los cafetaleros/as | Actividades de extensión cafetalera realizadas | 1 | 1 | Plan de Trabajo | 1 | Plan de Trabajo | 30 | 4 | 34 | Dirección Ejectutiva, Sub-Dirección Técnica, Dpto. de Extensión y Capacitación, Directores Regionales, OFEC/ADC | Informes de actividades, listados de participantes, fotos, material didático | Zonas cafetaleras | [12 empty] | 34002743.7191 | bar: TI 1
|  | 9 | 2 | Reuniones Plan de Trabajo | 9 | Reuniones | 42 | 8 | 50 |  |  |  | TI 1: 9
|  | 14929 | 3 | Visita (s) Técnica (s) | 14929 | Visitas | 5589 | 941 | 6530 |  |  |  | 1125 | 1250 | 1380 | 1360 | 1380 | 1381 | 1352 | 1312 | 1315 | 1225 | 1055 | 794
|  | 1870 | 4 | Consultas en Oficinas | 1870 | Consultas | 1695 | 175 | 1870 |  |  |  | 152 | 158 | 182 | 180 | 160 | 162 | 168 | 165 | 162 | 154 | 125 | 102
|  | 4095 | 5 | Adiestramiento | 4095 | Adiestramiento | 3676 | 418.9 | 4094.9 |  |  |  | 332 | 340 | 352 | 362 | 355 | 345 | 342 | 345 | 332 | 355 | 340 | 295
|  | 2094 | 6 | Demotraciones de Métodos | 2094 | Demostraciones | 3320 | 496.7 | 3816.7 |  |  |  | 165 | 178 | 182 | 184 | 175 | 171 | 174 | 178 | 165 | 188 | 174 | 160
|  | 1647 | 7 | Demostraciones de Resultados | 1647 | Demostraciones | 2577 | 371.9 | 2948.9 |  |  |  | 135 | 142 | 148 | 135 | 138 | 148 | 132 | 136 | 131 | 134 | 164 | 104
|  | 16 | 8 | Giras | 16 | Giras | 432 | 48 | 480 |  |  |  | TI 3: 4; TII 5: 4; TIII 9: 4; TIV 11: 4
|  | 10 | 9 | Días de Campos | 10 | DC | 588 | 62 | 650 |  |  |  | TII 4: 4; TIII 7: 4; TIV 10: 2
|  | 1011 | 10 | Reuniones | 1011 | Reuniones | 12236.8 | 2655.2 | 14892 |  |  |  | 81 | 84 | 86 | 92 | 94 | 88 | 76 | 74 | 82 | 84 | 88 | 82
[7 empty] | 30185.8 | 5180.7 | 35366.5 | [15 empty] | 34002743.7191
|  | Actividades de Capacitación |  |  |  |  | 34035.8 | 5330.7 | 39366.5
| Actividades de capacitación realizadas | 8 | 1 | Cursos | 8 | Cursos | 200 | 40 | 240 | Dirección Ejectutiva, Sub-Dirección Técnica, Dpto. de Extensión y Capacitación, Directores Regionales, OFEC/ADC | Informes de actividades, listados de participantes, fotos, material didático | Zonas cafetaleras | [12 empty] | 4590698 | bar: TI 2 to TII 6; TIII 8 to TIV 10
|  | 260 | 2 | Talleres | 260 | Talleres | 3889 | 583 | 4472 |  |  |  | 0 | 10 | 12 | 30 | 25 | 40 | 30 | 28 | 30 | 25 | 20 | 10
|  | 285 | 3 | Charlas | 285 | Charlas | 2003 | 501 | 2504 |  |  |  | 10 | 20 | 35 | 30 | 30 | 20 | 15 | 30 | 20 | 30 | 25 | 20
[5 empty] | 553 |  | 6092 | 1124 | 7216 | [15 empty] | 4590698
EJE ESTRETEGICO 3: | Producción y exportación de café
OBJETIVO: | Incentivar la producción de café en base a los requerimientos de la demanda interna y externa, así como el impulso de las exportaciones existentes y potenciales nichos de café especiales.
PRODUCTO | INDICADOR | META | ACTIVIDADES |  | CANTIDAD | UNIDAD |  |  |  |  | MEDIO DE VERIFICACION |  | TI 1: CRONOGRAMA
[13 empty] | TI |  |  | TII |  |  | TIII |  |  | TIV
[13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | FINANCIEROS RD $
Producción de Plantas de café de variedades resistentes y/o tolerantes a la Roya en viveros oficiales. | Plantas producidas | 2205800 | 1 | Semillas | 32.3517 | Qq | 614 | 84 | 698 | Dirección Ejectutiva, Sub-Dirección Técnica, Dpto. de Producción, Directores Regionales, OFEC/ADC | Informes técnicos, Facturas, cotizaciones, fotos, nóminas de pagos, recibos. | Zonas cafetaleras RD | TII 4: 1426380; TIII 7: 1000000 | #REF!
|  |  | 2 | Compra de Fundas | 2426380 | Fundas
|  |  | 3 | Preparación de germinadores |  | Un.
|  |  | 4 | Llenado de fundas | 2426380 | Ptas
|  |  | 5 | Trasplante de Fosforito | 2426380 | Ptas
|  |  | 6 | Fertilización
|  |  | 7 | Control de Malezas | 2426380 | Ptas
|  |  | 8 | Rollos Zarám
|  |  | 9 | Tubería Plástica
|  |  | 10 | Tubos galvanizados
|  |  | 11 | Herramientas Menores
|  |  | 12 | Control fitosanitario |  | Lts
Sub-Total 3 |  | 2205800 |  |  |  |  | 614 | 84 | 698
Apoyo a la producción de Plantas de café de variedades resistentes y/o tolerantes a la Roya en viveros privados | Plantas producidas | #REF! | 1 | Asistencia Técnica |  |  | 250 | 20 | 270 | Dirección Ejectutiva, Sub-Dirección Técnica, Dpto. de Producción, Directores Regionales, OFEC/ADC | Informes técnicos, Facturas, cotizaciones, fotos, nóminas de pagos, recibos. | Zonas cafetaleras RD | TI 1: 1761549; TII 4: 2935915; TIII 7: 1761549; TIV 10: 2935915 | #REF!
|  |  | 2 | Semillas | #REF! | Qq
|  |  | 3 | Compra de Fundas | #REF! | Fundas
|  |  | 4 | Trasplante de Fosforito
|  |  | 5 | Herramientas menores
|  |  | 6 | Zarám
|  |  | 7 | Control fitosanitario
Sub-Total 4 |  | #REF! |  |  |  |  | 250 | 20 | 270
Total de plantas |  | #REF! |  |  |  |  | 864 | 104 | 968
Apoyo a Renovación de cafetales | Tareas Renovadas | #REF! | 1 | Control de Malezas |  | Ta. | #REF! | #REF! | #REF! | Dirección Ejectutiva, Sub-Dirección Técnica, Directores Regionales, OFEC/ADC | Fotos, lisados de Productores beneficiado | Zonas Cafetaleras | 2700 | 3800 | 4500 | 6000 | 6197 | 4300 | 1500 | 1500 | 3500 | 6000 | 5500 | 4500
|  |  | 2 | Eliminación plantación vieja | [20 empty] | #REF!
|  |  | 3 | Manejo de sombra
|  |  | 4 | Construcción de barrera
|  |  | 5 | Trazado
|  |  | 6 | Ahoyado
|  |  | 7 | Siembra
|  |  | 8 | Resiembra
|  |  | 9 | Fertilización
Sub-total Renov. |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Apoyo a Fomento de plantaciones | Tareas Fomentada | 10234 | 1 | Control de Malezas | 10234 | Tareas | 1009 | 208 | 1217 | Dirección Ejectutiva, Sub-Dirección Técnica, Directores Regionales, OFEC/ADC | Fotos, lisados de Productores | Zonas cafetaleras | 650 | 750 | 875 | 1200 | 1350 | 950 | 450 | 450 | 780 | 1176.17 | 852.8333 | 750 | #REF!
|  |  | 2 | Regulación de sombra
|  |  | 3 | Construcción de barrera
|  |  | 4 | Trazado
|  |  | 5 | Ahoyado
|  |  | 6 | Siembra
|  |  | 7 | Resiembra
|  |  | 8 | Fertilización
Sub-Total Fomento |  | 10234 |  |  |  |  | 1009 | 208 | 1217
Total Tareas Sembradas
Apoyo a Resiembra de fincas cafetaleras | Plantas sembradas | #REF! |  | Entrega de plantas | 580036.4 | Plantas | #REF! | #REF! | #REF! | Dirección Ejectutiva, Sub-Dirección Técnica, Directores Regionales, OFEC/ADC | Fotos, lisados de Productores con datos básicos | Zonas cafetaleras RD | [12 empty] | 1500000
Apoyo al Manejo Integrado de Plagas | Tareas a intervenir | 400000 | 1 | Compra de alcoholes y envases para difusores y trampas | [6 empty] | Cotizaciones, facturas, fotos. | Santo Domingo, RD. | [12 empty] | #REF!
|  |  | 2 | Alcohol Etilico | 225 | Galon | N/A | N/A | 0 | Enc. Division de Plagas y Enfermedades/Subdirecccion Tecnica | Informes técnicos, cotizaciones, facturas, fotos, listado de beneficiarios. | Zonas cafetaleras RD | TI 1: 125; TII 4: 125
|  |  | 3 | Alcohol Metilico | 225 | Galon | N/A | N/A | 0 |  |  |  | TI 1: 125; TII 4: 125
|  |  | 4 | Frascos | 100000 | Frasco | N/A | N/A | 0 |  |  |  | TI 1: 50000; TII 4: 50000
|  |  | 5 | Biliguer | 50000 | Unidad | N/A | N/A | 0 |  |  |  | TI 1: 25000; TII 4: 25000
|  |  | 6 | Compra de plaguicidas | 1500 | Litro y/o kilo | N/A | N/A | 0 |  |  |  | TI 1: 1000; TII 4: 500
|  |  | 7 | Elaboracion de trampas y difusores | 100000 | Unidad | N/A | N/A | 0 |  |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
|  |  | 8 | Instalacion de trampas | 75000 | Unidad | 1581 | 119 | 1700 |  | Informes periodicos |  |  | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
|  |  | 9 | Aplicación de plaguicidas | 25000 | Ta | 285 | 15 | 300 | [6 empty] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 2000 | 2000 | 500 | 500
|  |  | 10 | Control de malezas | 385354 | Ta | [6 empty] | 20000 | 27113 | 37113 | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | 25128 | 25000 | 15000 | 15000
|  |  | 11 | Visitas técnicas | 20 | Unidad | 18 | 2 | 20 |  | Informe Tecnico |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2
[7 empty] | 1884 | 136 | 2020
Apoyo a la Validación de cultivares de café tolerantes a la roya (Hemileia vastatrix Berk & Br) y desarrollo de programas de nutrición suelo-planta para la mejora de la sostenibilidad del sistema de producción en las principales regiones cafetaleras de la República Dominicana | Variedades evaluadas | 7 | 1 | Validacion de cultivares de café locales tolerantes a la roya en cuatro zonas. Año 1 | 2 | Variedades | 7 | 0 | 7 | Enc. Division de Plagas y Enfermedades/Subdirecccion Tecnica | Informe de avance |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | 2 | Validacion de cultivares de café introducidos tolerantes a la roya en cuatro zonas Piloto. Año 1 | 5 | Variedades | 8 | 0 | 8 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  | 3 | Caracterización de suelos y diseño de programas de fertilización en café en las zonas piloto. Año 1 | 4 | Zonas | 15 | 0 | 15 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | 4 | Evaluación de programas de fertilización en café en las zonas piloto. Año 1 | 4 | Zonas | 15 | 0 | 15 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | 5 | Evaluación económica de cultivares locales tolerantes a la roya y de programas de fertilización. Año 1 | 4 | Zonas | 7 | 0 | 7 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
INVESTIGACIÓN CAFETALERA
Investigación Cafetalera en Rep. Dominicana | Resultados de investigaciones en el cultivo de cafe en República Dominicana | 1 |  | 1.0 Investigacion documental fuentes primarias y secundarias sobre investigacion cafetalera en Rep. Dom. | 1 | Inv | N/A | N/A | N/A | Dirección Ejectutiva, Sub-Dirección Técnica, División de Control de plagas | Informes técnico, documentos de investigación, fotos | bar: TI 3
Evaluacion comportamiento Enfermedades y plagas del cafe en dos pisos altitudinales | Cuantificado % de resitencia de campo a la roya del cafe en variedades resistentes | 2 |  | Establecimiento de parcelas de evaluación | 2 |  | N/A | N/A | N/A | Dirección Ejectutiva, Sub-Dirección Técnica, División de Control de plagas | Informes técnico, documentos de evaluación impresos y digitales, fotos | Barahona | bar: TI 3; TII 5
Elaboracion de protocolos para manejo de tejido y sus efectos en la sostenibilidad del café | Conocido ciclo biologico de variantes de roya y otras enfermedades y plagas y su relacion con clima, altitud y manejo | 2 |  | Establecimiento de parcelas | 2 |  | N/A | N/A | N/A | Dirección Ejectutiva, Sub-Dirección Técnica, Dpto. de Producción | Informes técnico, documentos, fotos, listado de participantes | San Criatóbal | bar: TI 2; TII 4
CERTIFICACION Y MERCADO
Fortalecimiento Laboratorio Raúl H. Melo | Logrado el fortalecimiento del Laboratorio RHM | 1 | 1 | Manteimiento y equipamiento | 2 | equipos | N/A | N/A |  | Dirección Ejectutiva, Sub-Dirección Técnica, Dpto. Mercados y Certificación | [14 empty] | 1650000
|  | 1 | 2 | Acredictación laboratorio | [20 empty] | #REF!
|  |  | 3 | Elaborar TDRs | 1 | TDRs |  |  |  |  | Certificado de acreditación, factura. | Santo Domingo, RD.
|  |  | 4 | Contactar posibles consultores | 3 | ud
|  |  | 5 | Recibir y evaluar propuestas de posibles consultores | 3 | ud
|  |  | 6 | Elegir propuesta más idónea | 1 | ud
|  |  | 7 | Contratar consultor | 1 | Persona
Revisión y actualización del Reglamento 819-02, sobre la recolecció, el beneficiado, clasificació, exportación e industrialización del café. (actualmente en 40% de ejecución) |  | 1 | 1 | Reunión 1ra. mesa de trabajo revisión, discusión y corrección 1er borrador | 1 |  | 6 | 1 |  | Dirección Ejectutiva, Sub-Dirección Técnica, Dpto. Mercados y Certificación | Documento actualizado, Informe de reuniones, fotos, listado de participantes, otros. | Santo Domingo, RD.
|  |  | 2 | Reunión 2da. mesa de trabajo revisión, discusión y corrección 2do. borrador | 1
|  |  | 3 | Revisión del documento final y encuadernación | N/A |  | 7 | 1
Intercambio de experiencia entre catadores regionales y/o comerciales | Intercambios realizados | 2 | 1 | Alquiler de salón (refrigerio y almuerzo incluíidos) | 2 |  |  |  |  | Dpto. Mercados y Certificación / Laboratorio | Listado de asistencia y fotos de la actividad | Santo Domingo, RD. | bar: TII 4; TIV 10
Apoyo a la calidad sensorial del café y las exportaciones | Muestras de café tomadas | 290 | 6 | Toma de muestras | 290 |  |  |  |  | Div. Laboratorio RHM catación Control de Calidad | Recibos de entrada, listados de beneficiarios | Santo Domingo, RD. | 4 | 3 | 9 | 9 | 30 | 15 | 32 | 54 | 52 | 37 | 28 | 17
| Muestras de café analizadas | 270 | 7 | Análisis de muestras | 270 |  |  |  |  | Div. Laboratorio RHM catación Control de Calidad | Informes de catación, listado de beneficiarios | Santo Domingo, RD. | 34 | 15 | 23 | 29 | 31 | 22 | 52 | 10 | 30 | 10 | 10 | 4
| Permisos de embarques entregados | 443 | 8 | Permisos de embarques | 443 |  |  |  | 443 | Div. Comercial y de Certificación | Documento de permisos, listado de beneficiarios | Santo Domingo, RD. | 18 | 40 | 35 | 43 | 43 | 41 | 42 | 39 | 45 | 37 | 36 | 24
| Certificados de Origen entregados | 443 | 9 | Certificados de Origen | 443 |  |  |  | 443 | Div. Comercial y de Certificación | Documento de permisos, listado de beneficiarios | Santo Domingo, RD. | 18 | 40 | 35 | 43 | 43 | 41 | 42 | 39 | 45 | 37 | 36 | 24
Inspecciones de Seguimiento al esquema de certificación de instalaciones cafetaleras | Inspección del 100% de las instalaciones cafetaleras certificadas | 306 | 1 | Salarios | 306 | Fincas | 276 | 30 | 306 | Div. Inspección y Verificación | Listado de beneficiarios, comprobantes de pagos de nóminas, fotos | Zonas cafetaleras | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 20
|  |  | 2 | Combustible
|  |  | 3 | Material gastable
| Fincas Inspeccionadas | 146 | 1 | Salarios | 146 | Fincas | 135 | 11 | 146 | Div. Inspección y Verificación | Listado de beneficiarios, comprobantes de pagos de nóminas, fotos | Zonas cafetaleras | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
|  |  | 2 | Combustible
|  |  | 3 | Material gastable
Certificaciones de instalaciones cafetaleras | Certificadas fincas calificadas | 126 | 1 | Salarios | 126 | Fincas | 120 | 6 | 126 | Div. De Comercio y Certificación | Listado de beneficiarios, comprobantes de pagos de nóminas, fotos, certificados de fincas | Zonas cafetaleras | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  | 2 | Combustible
|  |  | 3 | Material gastable
Ferias nacionales | Personal de INDOCAFE participa en Ferias Nacionales | 5 | 1 | Stand | 5 | Feria | 40 | 14 | 54 | Dirección Ejectutiva, Sub-Dirección Técnica, Dpto. Mercados y Certificación | Listado de participantes, comprobantes de pagos de nóminas, fotos. | Rep. Dominicana
|  |  | 2 | Insumos varios
|  |  | 3 | Pago de horas extras y/o viáticos
|  |  | 4 | Viáticos
|  |  | 5 | Combustible
Ferias internacionales | Personal de INDOCAFE y productores participan en Ferias Nacionales | 1 | 1 | Aquiler de stand | 1 | Feria | 6 | 2 | 8 | Dirección Ejectutiva, Sub-Dirección Técnica, Dpto. Mercados y Certificación | Listado de participantes, comprobantes de pagos de nóminas, fotos. | Extranjero
|  |  | 2 | Voletos aéreos
|  |  | 3 | Pago de viáticos en el extranjero
[7 empty] | 577 | 63 | 640
|  | 2025 |  |  | 2045 | [19 empty] | #REF!
Manejo Postcosecha
|  |  | 1 | Asistencia Técnica BH/BS | 4000 | Asist. | 3850 | 150 | 4000 |  | Informes técnicos, facturas de gastos, fotos, listado de beneficiarios. | Zonas cafetaleras | 400 | 350 | 300 | 280 | 270 | 250 | 150 | 300 | 350 | 450 | 450 | 450 | #REF!
Apoyo al Manejo de Cosecha y Poscosecha | Productores Beneficiados | 22000 | 2 | Pronóstico Nacional de Cosecha | 1 | Pronóstico | N/A | N/A |  |  | Informes técnicos, facturas de gastos, fotos, listado de beneficiarios. | Zonas cafetaleras
|  |  | 3 | Registro mensual Cosecha de Café 2022-2023 | 480634 | Qq | 18500 | 3500 | 22000 |  | Informes periódicos, listado de beneficiarios, registro de cosecha. | Zonas cafetaleras | 80000 | 55000 | 43000 | 7134 | 4000 | 1000 | 1500 | 6000 | 20000 | 40000 | 92000 | 131000
|  |  | 4 | Registro nacional de benecios, beneficiadores e industrializadores de café. | 350 | Registro. | 340 | 10 | 350 |  | Informes técnicos, facturas de gastos, fotos, listado de beneficiarios. | Zonas cafetaleras | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 30 | 30 | 35 | 35 | 25 | 25 | 25
|  |  | 5 | Apoyo a la construcción y reconversión de beneficios húmedos y secos | 40 | Beneficios | 120 | 10 | 130 |  |  | Zonas cafetaleras | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4
|  |  | 7 | Estudio de factibilidad para la instalacion de beneficios húmedos y secos | 10 | Estudio | 75 | 5 | 80 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
|  |  | 8 | Realización de un estudio de rendimiento de café uva a café oro. | 1 | Estudio | N/A | N/A | bar: TIV 12
|  |  | 9 | Elaboración de material didáctico para los/as cafetaleros/as | 5000 | Ud. | 4900 | 100 | 5000 |  |  |  | TI 3: 2000; TII 5: 2000; TIII 7: 1000
|  |  |  | Apoyo en la instalación, reparación y ajuste de máquinas despulpadoras. | 300 | Un | 480 | 20 | 500 |  |  | Zonas cafetaleras | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 1000000
#REF!
EJE ESTRETEGICO 6: | FortalecimientoInterinstitucional para concertacion , coordinacion y consecucion de obras de infraestructura en zonas cafetaleras de alta vulnerabilidad
PRODUCTO | INDICADORES | META | ACTIVIDADES |  | CANTIDAD | UNIDAD | BENEFICIARIOS |  |  | RESPONSABLES | MEDIO DE VERIFICACION | LOCALIZACIÓN | TI 1: CRONOGRAMA
[13 empty] | TI |  |  | TII |  |  | TIII |  |  | TIV
[7 empty] | H | M | TOTAL |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | FINANCIEROS RD $
Diagnóstico Situacional para identificar los Factores que limitan la Competitividad del Sector Cafetalero desde la perspectiva de las Organizaciones Cafetaleras en la República Dominicana. | Diagnostico Realizado | 1 | 1 | Inicio del proceso de la consultoría para el diagnóstico mediante una acta administrativa | 1 | Diagnóstico |  |  |  | Dirección Ejectutiva, Sub-Dirección Técnica, Dpto. Desarrollo Rural | Diagnóstico, informes de actividades, facturas de gastos, listados de participantes, fotos. | Zonas cafetaleras
|  |  | 2 | Publicación de la necesidad de la consultoría
|  |  | 3 | Recepción de ofertas económicas y técnicas | bar: TII 5
|  |  | 4 | Contratación del consultor o consultora
|  |  | 5 | Realización del diagnostico
|  |  | 6 | Entrega del diagnostico
Fortalecimiento de capacidades asociativas y agroempresariales a organizaciones de productores de café | No de organizaciones fortalecidas | 30 | 1 | Elaborar perfil de las organizaciones a participar | 30 | Org. |  |  |  | Dirección Ejectutiva, Sub-Dirección Técnica, Dpto. Desarrollo Rural | Listados de organizaciones beneficiarias, fotos, facturas de gastos. | Zonas cafetaleras | bar: TI 2
|  |  | 2 | Selección de las organizaciones | [8 empty] | TI 3: 30
|  |  | 3 | Elaborar material didáctico y metodología | bar: TI 2
|  |  | 4 | Efectuar las jornadas formativas | bar: TII 4 to TII 6
|  |  | 5 | Evaluación de las capacitaciones. | bar: TII 5 to TIII 7
Iniciativas comunitarias que posibiliten el desarrollo economico , social y ambiental de las familias cafetaleras y sus comunidades | No iniciativas ejecutadas | 8 | 1 | Identificar y gestionar las iniciativas. | 8 | Iniciativas |  |  |  | Dirección Ejectutiva, Sub-Dirección Técnica, Dpto. Desarrollo Rural | Listados de organizaciones beneficiarias, fotos, facturas de gastos. | Zonas cafetaleras | bar: TI 2
|  |  | 2 | Seleccionar las comunidades y familias a beneficiar | [8 empty] | TI 3: 8
|  |  | 3 | Establecer acuerdos y convenios de colaboración interinstitucional |  |  | 75 | 100 | 175 |  |  |  | TII 4: 4; TII 5: 4
|  |  | 4 | Ejecutar las iniciativas comunitarias | [8 empty] | TII 5: 2; TII 6: 2; TIII 7: 2; TIII 8: 2
|  |  | 5 | Apoyar en la logística de aplicación | [8 empty] | TII 5: 2; TII 6: 2; TIII 7: 2; TIII 8: 2
Propuesta de un modelo de alianza publico-privada para el desarrollo integral del sector Cafetalero de la Republica Dominicana | Alianza Formalizada | 1 | 1 | Identificar Entidades del Sector Público y Privado | [5 empty] | Dirección Ejectutiva, Sub-Dirección Técnica, Dpto. Desarrollo Rural | Convenio de alianza firmado, fotos | Santo Domingo, RD.
|  |  | 2 | Socializar antecedentes y justificación de la alianza.
|  |  | 3 | Definir alcance y ámbito de aplicación de la alianza
|  |  | 4 | Suscripción de convenios y memorándum de compromisos entre las partes. | bar: TII 5
|  |  | 5 | Ejecución de los planes y estrategias de desarrollo de la Alianza
Establecimiento y Operación Mesa de Gestión de Riesgos Caficultura Rep. Dom. | Plan de Trabajo | 4 |  | Conformación y Participación Mesa de Reisgos Caficultura Dominicana | 4 | Reuniones de Trabajo, Coordinación Acciones | 8 | 2 | 10 | RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO | Reuniones / Informes | bar: TI 3; TII 5; TIII 8; TIV 11
Registro de los estándares de fertilización | Fincas identificadas y con pilots establecidos | 3 |  | Realizar Pilotos para la estimación de las emisiones para aplicación de fertilizantes | 3 | Parcelas Monitoreadas | 15 | 3 | 18 | RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO | Informe de Levantamiento | bar: TII 5; TIII 8; TIV 11
Identificación de fuentes de emisión en Beneficios húmedos | Estudios de Emisiones | 1 |  | Levantar Muestreo de la operación de los beneficios húmedos en las diferentes regionales del INDOCAFE | 1 | Informe general y propuesta de solución | 7 | 2 | 9 | RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO | Informes y propuestas presentadas | bar: TII 5
Manejo adecuado de aguas mieles y residuos de los beneficios húmedos | Estudios de Emisiones | 6 |  | Elaborar Guias de Apoyo y promoción al mejoramiento del manejo de las aguas mieles | 6 | Asesoría y apoyo para el manejo de aguas mieles en beneficios | 6 | 3 | 9 | RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO | Documentos elaborados y listas de participación en reuniones |  | TI 3: 1; TII 5: 1; TIII 8: 2; TIV 11: 2
Participación Foros Regionales Cambio Climatico (PROMECAFE + Otros) | Foros & Evemtos | 4 |  | Elaborar Guias de Apoyo y Promoción Efectos Cambio Climatico | 4 |  | 8 | 4 | 12 | RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO | Reuniones / Eventos | bar: TI 3; TII 5; TIII 8; TIV 11
Coordinación de actividades Interinstitucional
Proyecto Conservación Efectiva de Bienes y Servicios Ecosistémicos en Paisajes Productivos de Montaña Amenazados. | Plan de Trabajo | 3 |  | Apoyar a la Producción de Café en Zonas de Alto Riesgo y Vulnerabilidad (Montañas Café) con Viveros, Asistencia Soscial y Tecnica | 3 | Talleres de capacitación y Reuniones coordinación | 90 | 15 | 105 | RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO | Reporte de Actividades y Listados de Particicipantes | bar: TII 5; TIII 8; TIV 11
Programa Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD+) | Plan de Trabajo | 4 |  | Capacitación a Técnicos y Productores en Buenas Prácticas Agricolas y Escenarios Climáticos | 4 | Talleres de capacitación y coordinación | 150 | 50 | 250 | RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO | Documentación de Propuesta / Comités de Gobernanza | bar: TI 3; TII 5; TIII 8; TIV 11
Revisión y Adecuación de Formulación e Implementación NAMA Café + en RD | / Comités de Gobernanza / Plan de Trabajo | 1 |  | Reintroducción de formulación de NAMA Café Plus para RD | 1 | Documentación de Propuesta | 150 | 95 | 245 | RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO | Documento Propuesta de Ejecución | bar: TIII 8
Validación CEPAL Huella de Carbono Café Dominicano | Programa de Coordinación Estudio Cepal | 1 |  | Coordinación Propuesta Validación Estudio por Parte de Cepal | 1 | Documentación de Propuesta | 50 | 15 | 65 | RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO | Propuesta de Estudio Completada | bar: TIV 11
Elaboradore por:
Francisco Luciano |  | Lucia Feliz Alcantara
Enc. Divisiòn Planes, Programas y Proyectos |  | Enc. Depto. Planificaciòn y Desarrollo
Siembra 2023

## ADM Y TEC (2)
EJE ESTRETEGICO 1: |  | 1.Fortalecimiento Institucional
OBJETIVO ESPECÍFICO: |  | Fortalecimiento capacidades institucionales para robustecer el subsector cafetero, procurando una mayor rentabilidad y competitividad en el desarrollo de la actividad, con efectos positivos en los niveles de ingresos y calidad de vida en las zonas rurales cafeteras.
PRODUCTO | INDICADORES | META | ACTIVIDADES |  | CAN TIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | BENEFICIARIOS |  |  | RESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACION | LOCALIZACION |  |  |  | Presupuesto
[7 empty] | MASCULINO | FEMENIN0 | TOTAL |  |  |  | TIII
[13 empty] | 7 | 8 | 9 | RD $
Pagos servicios basicos | El 98% de las facturas recibidas pagada antes de los 45 dias. | 98% | a. | Recepcion Orden Compras | 98% | Factura | N/A | N/A | N/A | Administrativo | Libramiento de pagos | Sede Cental | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 5094460
|  |  | b. | Entrada almacen/certificacion de recibido conforme
|  |  | c | Recepcion factura
|  |  | d | Solicitud de pago
|  |  | e | Aprobacion de pago
Servicios de transporte | Los peajes disponibles durante los 12 meses del año | 100% | a | Solicitud de compras | 100% | Facturas | N/A | N/A | N/A | Administrativo | Libramiento de pagos | Sede Cental | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 300000
|  |  | b | Autorizacion compras
|  |  | c | Confirmacion pago
|  |  | d | Recarga
Alquileres | El 100% de las facturas de los inmuebles rentados pagadas antes de los 45 dias laborables | 100% | a | Recepcion factura | 12 | 12 | N/A | N/A | N/A | Administrativo | El 100% de las facturas de los inmuebles rentados pagadas antes de los 45 dias laborables | Sede Cental | 1 | 1 | 1 | 7220800
|  |  | b | Solicitud de pago
|  |  | c | Aprobacion
|  |  | d | Informacion cliente de fecha compromiso de pago
Seguro de vehiculos | Factura de seguros de vehiculos pagadas en un 100% antes de finalizr primer semestre | 100% | a | Solictud renovacion poliza | 100% | poliza | N/A | N/A | N/A | Administrativo | Factura de seguros de vehiculos pagadas en un 100% antes de finalizr primer semestre | Sede Cental | 0 | 0 | 0 | 4047700
|  |  | b | Recepcion factua
|  |  | c | Solicitud pago
|  |  | d | Aprobacion
|  |  | e | Recepcion y distribucion marbetes renovados
Mantenimiento y reparacion equipos de vehiculo | Flotilla con manteniento cada 5,000 km | 100% | a | Elaboracion cronograma trimestral mantenimiento | 100% | Facturas | N/A | N/A | N/A | Administrativo | Flotilla con manteniento cada 5,000 km | Sede Cental | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 2500.00.00
|  |  | b | Gestion OC
|  |  | c | Gestionar citas mantenimiento
|  |  | d | Recepcion factura
|  |  | e | Solicitud pago
Mantenimiento instalaciones fisicas | Cronograma de mantenimiento cumplido en el 95% durante el año. | 95% | a | Elaboracion cronograma trimestral mantenimiento | 95% | Facturas | N/A | N/A | N/A | Administrativo | Cronograma de mantenimiento cumplido en el 95% durante el año. | Sede Cental | 0.1 | 25% | 0.1 | 250000
|  |  | b | Solicitud servicios mantenimiento
|  |  | c | Recepcion OC
|  |  | d | Recepcion factura
|  |  | e | Solicitud pago
Servicios de alimentacion | Ofrecidos los servicios de almuerzo al 95% del personal de la Sede Central y dos regionales piloto. | 95% | a | Solicitud de autorizacion contratacion servicios | 95% | Facturas | N/A | N/A | N/A | Administrativo | Ofrecidos los servicios de almuerzo al 95% del personal de la Sede Central y dos regionales piloto. | Sede Cental | 0.1 | 0.95 | 0.1 | 2750000
|  |  | b | Recepcion OC
|  |  | c | Recepcion de los servicios diarios de comida y firma conduces
|  |  | d | Recepcion factura y conciliacion conduces entrega
|  |  | e | Solicitud pago
Uniformes | El 100% de los choferes, mensajeros y personal de conserjeria uniformados antes de finalizar el primer semestre del año. | 100% |  |  | 100% | Uniforme | 30 | 15 | 45 | Administrativo | El 100% de los choferes, mensajeros y personal de conserjeria uniformados antes de finalizar el primer semestre del año. | Sede Cental | 0 | 0 | 0
Suministro de combustible | Satisfecha la demanda de combustible operacional de la institucion en un 90% durante el año. | 85% | a | Entrega de asignaciones mensuales | 85% | facturas | N/A | N/A | N/A | Administrativo | Satisfecha la demanda de combustible operacional de la institucion en un 90% durante el año. | Sede Cental | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 8887834.8
|  |  | b | Autorizacion entrega combustible a choferes
|  |  | c | Reporte mensual de consumo
Suministro de materiales gastables | Satisfecha el 95% de la demanda de materiales gastables requeridas por las dependenicas de la institucion | 95% | a | Recepcion requerimientos departamentos | 95% | Facturas | N/A | N/A | N/A | Administrativo | Satisfecha el 95% de la demanda de materiales gastables requeridas por las dependenicas de la institucion | Sede Cental |  | 0.3 |  | 1805000
|  |  | b | Generar autorizacion salida almacen
|  |  | c | Entrega interesado
|  |  | d | Informe mensual control inventario
Adquisicion de vehiculos | Adquiridos 3 vehiculos tipo camionetas durante el año | 100% | a | Solicitud de compras | 3 | Vehiculos | N/A | N/A | N/A | Administrativo | Adquiridos 3 vehiculos tipo camionetas durante el año | Sede Cental | 0 | 0 | 0 | 5000000
|  |  | b | Autorizacion
|  |  | c | Recepcion OC
|  |  | d | Recepcion vehiculos
e