**I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Identificaciones de sistema

Proyecto # 4537

SNIP 14185

Tipo Proyecto Sectorial

Situación Presupuestaria : Arrastre

Estado de proyecto: Ejecución

Definición de proyecto

SNIP Histórico

Tipología : CAPITAL FIJO

Fase Actual : Inversión

Modalidad : Proyecto Proceso RESTAURACIÓN

**Objeto**

DE ZONAS CAFETALERAS CON VARIEDADES DE CAFE QUE CONTRIBUYAN A LA MITIGACION DE LAS EMISIONES DE GEI A NIVEL NACIONAL

Nombre

RESTAURACIÓN DE ZONAS CAFETALERAS CON VARIEDADES DE CAFE QUE CONTRIBUYAN A LA MITIGACION DE LAS EMISIONES DE GEI A NIVEL NACIONAL

**Duración en años del proyecto**

Pre-inversión

Función : Agropecuaria

Costo de Proyecto : Total Inversión RD$ 276,480,000.00

**I. DOCUMENTOS ADJUNTOS**

Documento de Proyecto (Perfil, Prefactibilidad, Factibilidad)

Informe técnico : Oponión Tec. SNIP 14185.pdf.pdf

**III. PROBLEMA CENTRAL**

Descripción de Problema Central:

Baja sostenibilidad de las plantaciones de cafe de pequeños y medianos productores en la República Dominicana

Nivel de las variables Nombre Evidencia Fuente Acciones

Sin Variables-Problemas

**IV. ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO / OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE**

ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

Eje estratégico:

4. Una sociedad con cultura de producción y consumo sostenibles, que gestiona con equidad y eficacia los riesgos y la protección del medio ambiente y los recursos naturales y promueve una adecuada adaptación al cambio climático.

Objetivo general:

3. Adecuada adaptación al cambio climático

Objetivo específico:

1. Reducir la vulnerabilidad, avanzar en la adaptación a los efectos del cambio climático y contribuir a la mitigación de sus causas

Línea de acción:

3. Fomentar el desarrollo y la transferencia de tecnología que contribuyan a la adaptación de especies forestales y agrícolas a los efectos del cambio climático

Política Transversal:

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: Sin Objetivos de Desarrollo Sostenible

**V. PLAN DE INVERSIÓN MUNICIPAL**

**VI. DESCRIPCIÓN**

Este proyecto se ha planteado con el propósito de mejorar la sostenibilidad de las plantaciones de pequeños y medianos productores de café en la República Dominicana, el mismo se implementará mediante la renovación y fomento de 21,801 tas con variedades resistente a la Roya, alto rendimiento y buena calidad de taza; se capacitarán a 726 familias de productores (3,630 beneficiarios), en buenas prácticas agrícolas y manejo integrado de plagas y enfermedades. Se les brindara asistencia técnica a los beneficiarios, así como transferencia tecnológica. Se establecerán árboles maderables y frutales como sombra de café, además se establecerán parcelas modelos para el estudio que determinen el factor de emisiones de gases de efecto invernadero para el café dominicano.

Los productores de café serán beneficiados entre 20 y 40 ta. Este proyecto se alinea con los ejes estratégico 2 y 3 de la END "Impulsar la productividad del sector agropecuario y promover las agroexportaciones" y "una economía articulada sostenible con una estructura productiva que genera crecimiento alto y sostenido con empleo decente, y se inserta de forma competitiva en la economía global".

El primer año se establecerán 4,731 ta y a partir del segundo año 5,690 ta anualmente, para completar las 21,801 ta propuesta. Las inversiones requeridas ascienden a RD$451,419,398.52, de los cuales

 RD$276,480,000.00 un 61% corresponde a los fondos de Inversión Pública (Fondo 100) y 174,939,398.52 a contrapartida lo cual es un 39% de la inversión. El periodo de ejecución es de 4 año (2019-2022).

Nivel de Prioridad: 185

Grupo involucrados

Grupo Descripción Grupo Problema Intereses Potencial Relaciones

Beneficiarios El grupo beneficiada es directamente 726 familias productoras de café con fincas entre 20 a 40 tas y a sus familiares estimándose a un total de 3,630 personas. Baja sostenibilidad de las plantaciones de pequeños y medianos productores de café de la República Dominicana; lo cual se debe a plantaciones viejas y mal manejadas, poca diversificación, uso de variedades susceptible a la Roya.

Aumento de la generación de divisas, disminución de la migración rural, buen nivel de vida de los productores de café, mantenimiento a la cobertura boscosa, reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la protección de las fuentes acuíferas. Buena productividad, producto de calidad, ingresos recibidos de varios rubros y plantaciones libres de Roya. Buenas practica agrícolas, adaptación al cambio climático, conservación de los recursos naturales.

**Financiantes ESTADO DOMINICANO**

Baja sostenibilidad de las plantaciones de pequeños y medianos productores de cafe de la República Dominicana. Sostenibilidad ambiental, disminución de la migración rural, disminución de las emisiones de gases de invernadero y protección de fuentes acuíferas.

Fomento de las Agroexportaciones y acceso a mercados de cafés especiales. Sostenibilidad y protección ambiental.

Localización Geográfica:

Área Influencia: Nacional

Región Porcentaje (%)

NACIONAL 100.00

Total Distribuido 100.00

Población

Beneficiada:

3,630 Los productores que se beneficiaran con el proyecto son 726 familias de 5 miembros cada una, lo que representa una población beneficiaria de 3,630 personas.

Referencia: 0

**VII. ANTECEDENTES**

Motivación

La presencia de enfermedades importantes como la Roya del cafeto (Hemileia vastatrix), representa uno de los principales impactos negativos a la producción cafetalera nacional. Por lo tanto, es conveniente utilizar variedades resistentes a la Roya para de esta forma motivar a los productores a continuar con este importante cultivo que representa, por la forma y los lugares donde se establece un importante motor que dinamiza la economía local y protege los ecosistemas frágiles, asegurando también la calidad del agua de las cuencas hidrográficas nacionales.

**Objetivo del Proyecto**

Mejorar las condiciones de vida de las familias cafetaleras, elevando los niveles de sostenibilidad de esta actividad, a través del aumento de la productividad y competitividad de este subsector, mediante la renovación y fomento de 21 mil 801 tareas de café con plantas resistentes a la Roya, con alto rendimiento y buena calidad de taza, como medida de mitigación y adaptación al cambio climático.

Legislación que envuelve el proyecto

Identificador Descripción

Ley Estrategia Nacional de Desarrollo (END) Ley 1-12

Ley 246-17, del 5 de diciembre del 2017, que crea el INDOCAFE

Decreto 269-15, que establece la Política Nacional de Cambio Climático

Ley 340-06, de compras y contrataciones de Bienes y Servicios

Planes Plan Estratégico del Sector Agropecuario

VIII. PRESUPUESTO

Pre-Inversión

ID

Moneda Original:

Tasa de Cambio:

Moneda Original: Peso Dominicano

Tasa de Cambio: 1.00000

Costos

Moneda Original: 276,480,000.00

RD$: 276,480,000.00

Años en Fase

Inicio: 2019

Fin : 2024

Programación 2024

IX. PRODUCTOS RELEVANTES

Producto

Plantaciones de Café Mejoradas

X. CRONOGRAMA

Cronograma Financiero de asignación



**XI. MATRIZ DE MARCO LÓGICO**

**OBJETIVO GENERAL**

Reducir la vulnerabilidad, avanzar en la adaptación a los efectos del cambio climático y contribuir a la mitigación de sus causas

Indicador de Objetivo General

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicador de Objetivo General** | **Medio Verificación** | **Supuestos** |
| Mejorar en más de un 50% la calidad de vida de las familias productoras de café. | Levantamientos realizados en las comunidades donde se desarrollará el proyecto. | EL proyecto no tenga el impacto deseado. |

**OBJETIVO DE PROYECTO**

Mejorar las condiciones de vida de las familias cafetaleras, elevando los niveles de sostenibilidad de esta actividad, a través del aumento de la productividad y competitividad de este subsector, mediante la renovación y fomento de 21 mil 801 tareas de café con plantas resistentes a la Roya, con alto rendimiento y buena calidad de taza, como medida de mitigación y adaptación al cambio climático.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicador de Objetivo del proyecto** | **Medio Verificación** | **Supuestos** |
| Aumento de la cantidad de tareas sembradas de café. Cantidad de familias incorporadas a los procesos de producción de café | Reporte de los productores incorporados. | No ocurren fenómenos atmosféricos catastróficos |
| Sustitución de especies de árboles sombreadores por frutales y forestales. | Estadísticas de árboles plantados disponibles en las oficinas locales y nacionales de la entidad ejecutora. | Los productores están dispuestos a utilizar las variedades indicadas y los árboles de sombras y frutales en la forma indicada. |

**COMPONENTE - OBJETIVOS ESPECIFICOS**

COMPONENTE: Consiste en establecer 21,801 ta de café con árboles frutales y maderables para sombra a nivel nacional. OBJETIVO ESPECIFICO: Renovar 21,801 ta con plantas resistente a la Roya, con árboles maderables y frutales a nivel nacional.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicador de Objetivo Especifico** | **Medio Verificación** | **Supuestos** |
| Tareas de cafetales renovados y/o establecidos con sistemas agroforestales | Reportes de las plantaciones realizadas | Los recursos económicos han fluido en los montos y en las fechas presupuestados |
| Cantidad de beneficiarios capacitados | Listado de participantes en las capacitaciones | Los recursos económicos han fluido en los montos y en las fechas presupuestados |
| Cantidad de eventos de transferencia y asistencia técnica realizados | Reportes técnicos de actividades implementadas. | Los recursos económicos han fluido en los montos y en las fechas presupuestados |

COMPONENTE: Creación de capacidades de buenas prácticas agrícolas y manejo integrado de plagas y enfermedades; Concienciar en el uso sostenible de los recursos y la protección de las cuencas hidrográficas. OBJETIVO ESPECIFICO: Los beneficiarios estén en capacidad de aplicar los paquetes tecnológico para que le permitan aumentar la producción y la productividad de sus fincas conservando el medio ambiente.

Sin indicador.

COMPONENTE: Los productores recibirán orientación practica y técnica de como realizar las labores concernientes al establecimiento, manejo y cuidado en general de las plantaciones. OBJETIVO ESPECIFICO: Que los productores conozcan de manera practica como realizar todas las actividades referidas al cultivo de café con nuevas tecnologías amigables con el medio ambiente y adaptables al cambio climático.

Sin Indicador.

Elaborador Por :

LIC. LUCIA FELIZ ALCANTARA

Enc. Departamento Planificación y Desarrollo